ОТЧЕТ

по реализации региональных проектов

на территории МО «Петушинский район» в 2021 году

на 01 июля 2021 года

| № | Наименование национального проекта | Наименование регионального проекта | Средства, предусмотренные на реализацию проекта (в разбивке: федеральные , областные, местные) | Заключены контракты, договора на отчетную дату(реквизиты) | Сколько израсходовано средств на отчетную дату | Исполнение «контрольных точек» дорожных карт (какие мероприятия выполнены; что сделано на отчетную дату) | Отставание (если оно имеет место быть) от плановых (утвержденных дат). Причины. Сроки исполнения. Риски не исполнения в срок | Ожидаемые результаты от реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Жилье и городская среда» | Формирование комфортной городской среды (п.Городищи) | 2923894,74 Федеральный бюджет - 2 722 146,00 Областной бюджет -55 554,00 Местный бюджет -146 194,74 | №0128200000120006601 от 22.12.2020 №0328300035421000001 от 23.04.2021 № 3 от 31.05.2021 | 0,0 | Асфальтирование дорожек исполнено-100%. При благоприятных погодных условиях будет наносится разметка Асфальтирование площадки исполнено-100% Опиловка деревьев-0% | Срок исполнения работ до 17.06.2021. Срок нарушен на 11 дней. Срок исполнения работ до 17.06.2021. Срок нарушен на 11 дней Срок до 15.09.2021 | Благоустройство стадиона «Труд» поселка Городищи |
| 2 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды (г.Костерево) | 4 618 345,78 Федеральный бюджет – 4 137 658,00 Областной бюджет – 84 442,00 Местный бюджет – 396 245,78 | Муниципальный контракт от 22.12.2020 № 0128200000120006723 | 0,0 | Благоустроена одна общественная территория: установлены 10 лавочек, 10 урн, 12 элементов уличного освещения, сцена, обустроен пешеходные дорожки, площадка перед сценой | Отсутствует | Благоустройство одной общественной территории: установка 10 лавочек, 10 урн, 12 элементов уличного освещения, сцены, обустройство пешеходных дорожек, площадки перед сценой |
| 3 | Жилье и городская среда | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (г.Костерево) | 4 733 061,76 Федеральный бюджет 4 638 448,76 рублей; Областной бюджет 70 995,93 рублей; Местный бюджет 23 617,07 рублей | Соглашение об изъятии жилого помещения от 04.03.2021 Соглашение об изъятии жилого помещения от 08.06.2021 № 2 Соглашение об изъятии жилого помещения от 08.06.2021 № 3 Соглашение об изъятии жилого помещения от 09.06.2021 № 4 Соглашение об изъятии жилого помещения от 10.06.2021 № 5 | 681 049,63 | Выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Срок: 01.10.2021 | Отсутствует | Выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. |
| 4 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды (п.Вольгинский) | 1 250 506,44 Федеральный бюджет - 780 276,00 руб. Областной бюджет – 15 624,00 руб. Местный бюджет– 454 306,44 руб. | МК № 22-12-20 от 14.12.2020 ООО «Стандарт Максимум» | 1 250 506,44 из них: ФБ - 780 276,00 руб. ОБ – 15 624,00 руб. МБ – 454 306,44 руб. | Все контрольные точки исполнены МК исполнен. Выполнены следующие работы: Планировка территории с посевом газонной травы и посадка туй. Обустройство тротуарных дорожек Установить парковые скамейки и урны Установка парковых вазонов | - | Территория благоустроена |
| 5 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды (г.Покров) | 4449157,89 руб. КБК 703 0503 190F255550 244 Федеральный бюджет- 4142166,00 руб. Областной бюджет- 84534,00 руб. Местный бюджет- 222457,89 руб. | Заключенные контракты по «Скверу ветеранов (возле ресторана «Дружба») 1) МК № 44.20 от 18.11.2020 на выполнение работ по устройству плитки, освещение, озеленение в сквере; 2) МК №45.20 от 23.11.2020 на выполнение работ по устройству забора; 3) МК № 02.21 от 12.01.2021 на выполнение работ по реконструкции и устройству ограждения; Заключенные контракты по площадке во дворе МКД (между домами Герасимова 17, Октябрьская 1,3, Быкова 1,2) 1) МК № 43.20 от 18.11.2020 на выполнение работ по асфальтированию площадки; 2) МК №51.20 от 16.12.2020 на выполнение работ по устройству спортивной площадки; 3) МК № 04.21 от 12.02.2021 на выполнение работ по освещению, ограждению, установки скамеек и урн. | 0,00 | Заключено соглашение Заключены контракты | Нет | Благоустройство общественной территории |
| 6 | «Чистая вода» | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области» (г.Петушки) | 7 640,430 тыс. руб. Федеральный бюджет - 7 178,50 тыс. руб. Областной бюджет- 146,500 тыс. руб. Местный бюджет- 315,430- тыс. руб. | Контракт 012/ЭА-2021 от 11.05.2021 г. ООО «Владимирские Профессиональные Системы» | 0,00 | 1. Подготовка территории строительства: - закуплен материал и необходимое оборудование; - вырубка и спил деревьев; - вынесена ось трубопровода. 2. Основные объекты строительства: - полная реконструкция водопроводного смотрового колодца в точке врезки; - осуществлено 2 прокола под двумя ходовыми путями железной дороги; - проведена прокладка футляров из напорных труб методом ГНБ; - проведена прокладка водопровода под грунтовой дорогой и вдоль грунтовой дороги пео улице Покровка, протяженностью 140 метров | Отставаний нет | Увеличение доли населения города Петушки, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Обеспечение централизованным водоснабжением 14 частных домовладений по улице Орловка. |
| 7 | «Жильё и городская среда» | Формирование комфортной городской среды (г.Петушки) | 12 778 875 руб. Федеральный бюджет - 11 897 148 руб., Областной бюджет - 129 070 руб., Местный бюджет - 638 926 руб. | Контракт 6207/ЭА-2020 от 14.12.2020г. ООО «ЛЕАР» | 1 767 433,69 руб. | вырубка деревьев с выкорчевкой; устройство ограждения с воротами и калитками с демонтажем существующего ограждения; входная группа с воротами с демонтажем существующей входной группы | Оснований нет | Повышение уровня благоустройства общественных территории г. Петушки |