ОТЧЕТ

по реализации региональных проектов национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ»

на территории МО «Петушинский район» в 2021 году

на 01 июля 2021 года

| № | Наименование национального проекта | Наименование регионального проекта | Средства, предусмотренные на реализацию проекта (в разбивке: федеральные , областные, местные) | Заключены контракты, договора на отчетную дату(реквизиты) | Сколько израсходовано средств на отчетную дату | Исполнение «контрольных точек» дорожных карт (какие мероприятия выполнены; что сделано на отчетную дату) | Отставание (если оно имеет место быть) от плановых (утвержденных дат). Причины. Сроки исполнения. Риски не исполнения в срок | Ожидаемые результаты от реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образование | Современная школа | 3 169,1 тыс.руб. (фед.бюдж. – 3074,7; обл. бюдж. – 62,7 тыс.руб.; местн. бюдж. – 31,7 тыс.руб.) | МБОУ «Гимназия №17» г.Петушки: №0128300006021000055_272554 от 15.06.2021 на сумму 217,7 тыс.руб.; №0128300006021000067_272554 на сумму 172,0 тыс.руб.; №0128300006021000068_272554 от 21.06.2021 на сумму 1032,66075 тыс.руб.; №0128300006021000059_272554 от 15.06.2021 на сумму 143,280 тыс.руб.; МБОУ «Лицей им.ак. Бакулова» пос. Вольгинский: №0128300006021000070_273866 от 22.06.2021 на сумму 975,579 тыс.руб., №0128300006021000069_273866 от 22.06.2021 на сумму 168,350 тыс.руб. №0128300006021000060_273866 от 15.06.2021 на сумму 143,280 тыс.руб.; №0128300006021000056_273866 от 15.06.2021 на сумму 217,7 тыс.руб. | 0,00 | 1. Определен координатор и ответственное лицо за создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»; 2. Утверждены: - показатели деятельности Центров «Точка роста»; -типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» в МО «Петушинский район»; - перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста»; 3. Заключено соглашение между Департаментом образования Владимирской области и администрацией Петушинскогорайона о предоставлении субсидии; 4. Объявлены закупи товаров, работ, услуг, заключеныконтракты для создания Центров «Точка Роста». | - | Создание центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Гимназия №17» г.Петушки, МБОУ «Лицей им.ак. И.А. Бакулова» пос.Вольгинский |
| 2 | Образование | Успех каждого ребенка | Всего – 1025,7 тыс.руб. (фед.бюд. – 784,0; областной бюджет – 16,0 тыс.руб.; местный бюджет – 225,7 тыс.руб.). | № 0128300006021000053_271943 от 07.06.2021 на сумму 1025,7 тыс.руб. | 0,00 | 1.Определен координатор и ответственное лицо за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом; 2. Утверждены показателипо реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом; 3. Заключено соглашение между Департаментом образования Владимирской области и администрацией Петушинскогорайона о предоставлении субсидии; 4.Объявлены закупкитоваров, работ, услуг для создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом 4. Заключен контракт на создание в МБОУ Воспушинская ООШ условий для занятия физической культурой и спортом |  | Создание условий для занятия физической культурой и спортом на базе МБОУ Воспушинская ООШ |
| 3 | Образование | Цифровая образовательная среда | Всего – 15 349,8 тыс.руб. (фед.бюд. – 14 892,5 тыс.руб.; областной бюджет – 303,8 тыс.руб.; местный бюджет – 153,5 тыс.руб.). | МБОУ СОШ №2 г.Петушки №0128300006021000021_272370 от 30.04.2021 на сумму 1909,13137 тыс.руб.; МБОУ СОШ №3 г.Петушки №0128300006021000022_272376 от 30.04.2021 на сумму 1909,13137; МБОУ Городищенская СОШ №0128300006021000029_273346 от 04.05.2021 на сумму 1621,32247; МБОУ КСОШ №1 №0128300006021000028_272623 от 04.05.2021 на сумму 1621,32247 тыс.руб. МБОУ КСОШ №2 №0128300006021000025_272382 от 04.05.2021 на сумму 1621,32247 тыс.руб.; МБОУ СОШ №1 г.Петушки №0128300006021000025_272382 от 04.05.2021 на сумму 1621,32247 тыс.руб.; МБОУ СОШ №2 г.Покров № №0128300006021000023_232846от 30.04.2021 на сумму 1909,13137 МБОУ СОШ №1 г.Покров: 0128300006021000054_147102 от 07.06.2021 на сумму 1918,725 тыс.руб. | 0,00 | 1.Определен координатор и ответственное лицо по внедрению цифровой образовательной среды на 2021-2023 гг. 2. Утверждены показатели по реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды на 2021-2023 гг. 3.Заключено соглашение между Департаментом образования Владимирской области и администрацией Петушинского района 4.Объявлены закупки товаров, работ, услуг по внедрению целевой образовательной среды в общеобразовательных организациях. 5. Заключены контракты на поставку оборудования. |  | Оснащение общеобразовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды. |