РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА**

**Владимирской области**

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **г. Петушки №** \_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| *Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Петушинского района»* |  |

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья населения Петушинского района согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановлением возложить на и.о. председателя комитета общественных проектов и социального партнерства.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ

Соответствие данного постановления требованиям законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции, полноту представленных документов, их соответствие нормам действующего законодательства Российской Федерации подтверждаем

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| З а в и з и р о в а н о: |  |  |
|  |  |  |
| И.о. председателя комитета общественных проектов и социального партнерства администрации Петушинского района |  |  |
| Т.В. Мизяева |  |  |
|  |  |  |
| Начальник управления аналитическо-правовой и административной работы администрации Петушинского района |  |  |
| Н.В. Калиновская |  |  |
|  |  |  |
| Начальник отдела делопроизводства, контрольной и протокольной работы управления делами главы администрации Петушинского района |  |  |
| И.Г. Алексеева |  |  |
|  |  |  |
| Начальник финансового управления администрации Петушинского района |  |  |
| Л.А. Дмитриева |  |  |

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исп. Т.В. Мизяева – и.о. председателя КОПиСП, тел. 8(49243)2-27-52

|  |  |
| --- | --- |
| Дата размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| Дата направления в прокуратуру Петушинского района | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| Дата антикоррупционной экспертизы | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| Дата финансово-экономической экспертизы КСО | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Р а з о с л а н о:

Дело – 1 экз.

КОПиСП – 1 экз.

Участникам программы- 3 экз.

ФУ – 1 экз.

Разослано:

Дело – 3 экз.

УЭР – 1 экз.

Приложение

к постановлению администрации

Петушинского района от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Укрепление общественного здоровья населения Петушинского района»

Паспорт

муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья населения Петушинского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Петушинского района» (далее – программа) |
| Основание для разработки программы | -Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  -Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;  -Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»;  -Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.11.2019 № 2732-р «Об утверждении [Концепци](consultantplus://offline/ref=9C469464C6EEB241C8F071CA50E735BC03C880592236285BD9802B4738CB315D2825A6BE46A168B516F4D979582A9720AD138D3DCBAE9844B9P9L)и осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции в Российской Федерации на период до 2035 года и дальнейшую перспективу»;  -Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  -Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  -постановление администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинский район»;  -распоряжение администрации Петушинского района от 10.07.2023 №56-р «О разработке проекта муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Петушинского района» |
| Ответственный исполнитель программы | комитет общественных проектов и социального партнерства администрации Петушинского района |
| Соисполнители программы | -муниципальное учреждение «Управление образования администрации Петушинского района»;  -комитет по физической культуре и спорту администрации Петушинского района;  -муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и туризму администрации Петушинского района» Владимирской области;  -государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Петушинская районная больница» (по согласованию) |
| Участники программы | -население Петушинского района;  -привлеченные организации (по согласованию). |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Цель программы | -формирование здоровьесберегающей среды (сохранение природных ресурсов, повышение доступности здорового питания, физической активности);  -улучшение здоровья населения, качества их жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью;  -формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |
| Задачи программы | -формирование культуры и ответственного отношения населения к своему здоровью;  -мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечение граждан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья;  -развитие инфраструктуры общественного здоровья;  -развитие системы информирования населения о мерах профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья |
| Целевые индикаторы и показатели программы | -увеличение количества лекций, уроков, консультаций по вопросам здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) и профилактики употребления психоактивных веществ в общеобразовательных организациях;  -увеличение количества публикаций по санитарно-гигиеническому просвещению населения, публикаций о распространении социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, по пропаганде охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции на территории муниципального образования «Петушинский район»;  -увеличение количества общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности программы |
| Сроки и этапы реализации программы | 2024-2026 годы |
| Объёмы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам | Общий объем финансирования программы на весь период ее реализации составляет 300,00 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства местного бюджета – 300,00 тыс. руб.; бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.  По годам реализации:  2024 г.: всего –100,0 тыс. руб., в том числе:  –федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;  –областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;  –местный бюджет – 100,0 тыс. руб.;  –бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.;  –внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.;  2025 г.: всего –100,0 тыс. руб., в том числе:  –федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;  –областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;  –местный бюджет – 100,0 тыс. руб.;  –бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.;  –внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.;  2026.: всего – 100,0 тыс. руб., в том числе:  –федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;  –областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;  –местный бюджет – 100,0 тыс. руб.;  –бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.;  –внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | При реализации программы будут достигнуты следующие конечные результаты:  - увеличение количества населения, охваченного информационно-коммуникационной компанией;  -увеличение количества граждан, охваченных профилактическими мероприятиями |

I. Общая характеристика сферы реализации программы

Демографическая ситуация в Петушинском районе (далее – район) характеризуется устойчивой тенденцией снижения численности населения.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат, численность населения района на начало 2023 года составила 58 851 человека (на 01.01.2022 г. - 59 788 на 01.01.2021 г. – 60 797, на 01.01.2020 г. – 61 440).

За период с 01.01.2022 по 01.01.2023 число жителей района уменьшилось на 937 человек или на 1,6 %. Динамика сокращения численности населения за последние три года составила 4,4 % (2 589 человек).

На протяжении последних трех лет отмечается миграционный прирост численности населения района, который составил в 2022 году 459 человек (2021 г. – 220 человек; 2020 г. – 448 человек).

Структура населения района в 2022 году выглядела следующим образом: мужское население – 44,9 % (27 460 человек), женское – 54,1% (32 328 человек). В структуре женского населения доля женщин фертильного возраста (15-49 лет) составляла 42% - 13 546 человек.

Среди всего населения района доля лиц трудоспособного возраста составляла 57,5% - 34 373 человек, из них мужчин – 53,7 % (18 455 человек), женщин – 46,3 % (15 928 человек).

Доля лиц старше трудоспособного возраста – 26,8 % (16 012 человек) (2021 г. – 28 % (17 129 человек), 2020 – 28,1% (17 257 человек). В структуре преобладает женское население –74,2% (11 886 человек). Среди мужского населения доля лиц старше трудоспособного возраста составляет 15 % (4 126 человек), среди женского населения она составляет 36,8% (11 886 человек). Таким образом, на территории грайона отмечается тенденция к росту числа лиц пожилого возраста среди женского населения.

Удельный вес детского населения на 01.01.2023 (0-17 лет) – 18,1 % (10 695 человек) (2022 г. – 18% (10 622 человек), 2021 г. – 18,3% (11 131 человек), 2020г. – 18,6% (11 408 человек).

Показатель рождаемости в 9 раз меньше, чем показатель смертности, показатель естественного прироста составляет: - 17,9, что говорит о том, что на протяжении последних трех лет отмечается устойчивая естественная убыль населения. Уровень рождаемости в 3 раза ниже среднеобластного показателя за 2022 год, уровень смертности на 20% выше среднеобластного показателя за 2022 год.

Отмечается высокий уровень младенческой смертности, в 5 раз превышающий среднеобластной показатель 2022 г. Если не изменить данную ситуацию, снижение населения в Петушинском районе будет ежегодно увеличиваться. Необходима срочная реализация мероприятий, направленных на снижение смертности и увеличение рождаемости.

Проблема сохранения и укрепления здоровья граждан - работа многогранная, требует усилий многих ведомств и организаций.

На территории района медицинскую помощь оказывают ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница», ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России.

Сегодня в районе представлен широкий диапазон медицинских услуг - от консультации врача до комплексного обследования и лечения в стационаре.

Здравоохранение в районе представлено: 4 поликлиниками, 20 фельдшерско-акушерскими пунктами, 1 амбулаторией, 6 зданиями стационара, в том числе хирургическим, терапевтическим, травматологическим, инфекционным, неврологическим и др. отделениями.

Ежегодно для населения Петушинского района формируется план проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, углубленной диспансеризации населения.

Администрациями лечебно-профилактических учреждений ведется строгий контроль за их исполнением.

II.Приоритеты, цели и задачи

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Петушинский район» Владимирской области на период до 2030 года, утверждённой решением Совета народных депутатов Петушинского района от 17.12.2019 № 115/14, приоритетом в развитии социально-экономического развития Петушинского района является обеспечение роста потенциала района и повышение качества жизни населения.

Цель программы:

-формирование здоровьесберегающей среды (сохранение природных ресурсов, повышение доступности здорового питания, физической активности);

-улучшение здоровья населения, качества их жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью;

-формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

Для укрепления общественного здоровья населения Петушинского района необходимо решение следующих задач:

-формирование культуры и ответственного отношения населения к своему здоровью;

-мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечение граждан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья;

-развитие инфраструктуры общественного здоровья;

-развитие системы информирования населения о мерах профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья.

III. Целевые показатели (индикаторы)

К целевым индикаторам (показателям) относятся:

-увеличение количества лекций, уроков, консультаций по вопросам ЗОЖ и профилактики употребления психоактивных веществ в общеобразовательных организациях;

-увеличение количества публикаций по санитарно-гигиеническому просвещению населения, публикаций о распространении социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, по пропаганде охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции на территории муниципального образования «Петушинский район»

- увеличение количества общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности программы.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях приведены в приложении № 1 к программе.

IV.Характеристика основных мероприятий программы

В соответствии с поставленной целью и задачами формируется комплекс мероприятий, направленных на решение соответствующих задач, утверждается план мероприятий по реализации программы, который включает следующие направления:

- формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Развитие инфраструктуры общественного здоровья;

- воспитание у учащихся общеобразовательных учреждений стремления к рациональному питанию, как основы здорового образа жизни;

- информационно-методическое обеспечение и пропаганда здорового образа жизни;

Реализация программы осуществляется посредством взаимодействия администрации Петушинского района, органов муниципальной власти, общественных организаций, подведомственных учреждений.

Для обеспечения мониторинга реализации программы, ответственный исполнитель программы – комитет общественных проектов и социального партнерства администрация Петушинского района, ежегодно, в установленном порядке, готовит отчет о ходе ее реализации.

Перечень основных программных мероприятий приведён в приложении № 2 к программе.

V. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования программы составляет 300,00 тыс. руб.

Объем и структура бюджетного финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения программного мероприятия.

Ресурсное обеспечение программы приведено в приложении № 3 к программе.

VI. Прогноз конечных результатов реализации программы

В результате реализации мероприятий программы в последующей среднесрочной перспективе до 2026 года будут достигнуты следующие социально-экономические показатели:

-увеличение количества населения, охваченного информационно-коммуникационной компанией;

-увеличение количества граждан, охваченных профилактическими мероприятиями

В процессе реализации программы могут возникнуть определённые трудности. В связи с этим нужен план мероприятий по сокращению рисков.

VII. Анализ рисков реализации программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Возможные риски | | Способы минимизации последствий |
| Организационные риски | | |
| 1) Изменения федерального и регионального законодательства в части вопросов укрепления общественного здоровья населения | Мониторинг планируемых изменений и минимизация последствий в период подготовки проектов нормативно-правовых документов | |
| 2) Недостаточность получаемой информации (от органов статистики, по результатам проводимых мониторингов, исследований и др.) | Разработка методик и изучение опыта других территорий по оценке укрепления общественного здоровья населения в условиях неопределенности информации.  Привлечение общественных объединений для проведения мониторинга состояния общественного здоровья населения. | |
| 3) Утеря актуальности мероприятий программы | Анализ эффективности проводимых мероприятий программы.  Перераспределение средств внутри разделов программы.  Осуществление регулярных консультаций участников программы с подведомственными учреждениями, общественными объединениями по вопросам эффективности реализуемых мероприятий. | |
| 4) Недоверие населения к полезности и доступности мероприятий программы | Постоянное информирование населения об осуществляемых мероприятиях с использованием разнообразных каналов коммуникаций передачи информации. Пропаганда успешных проектов и начинаний. | |
| Финансовые риски | | |
| Недофинансирование мероприятий программы | | Определение приоритетов для первоочередного финансирования.  Оценка эффективности бюджетных вложений.  Корректировка ресурсного обеспечения за счет перераспределения средств внутри направлений программы. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе  «Укрепление общественного здоровья населения Петушинского района» |

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Петушинского района» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | увеличение количества лекций, уроков, консультаций по вопросам ЗОЖ и профилактики употребления психоактивных веществ в общеобразовательных организациях | шт | 60 | 80 | 100 |
| 2 | увеличение количества публикаций по санитарно-гигиеническому просвещению населения, публикаций о распространении социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, по пропаганде охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции на территории муниципального образования «Петушинский район» | шт | 20 | 22 | 24 |
| 3. | увеличение количества общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности программы | шт | 8 | 10 | 12 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к муниципальной программе  «Укрепление общественного здоровья населения Петушинского района» |

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Петушинского района»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый результат (краткое описание) | Связь мероприятий с показателями программы |
| 1. | Проведение лекций, уроков, консультаций по вопросам ЗОЖ и профилактики употребления психоактивных веществ в общеобразовательных организациях | УО | 2024-2026 | Увеличение количество детей и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями | Обеспечивает выполнение показателей № 1, 2 |
| 2. | Проведение, акций, конкурсов, мероприятий, круглых столов, встреч, лекций, направленных на пропаганду здорового образа жизни | КОПиСП,  КФКиСП  ККТ, УО  ГБУЗ ВО «ПРБ» | 2024-2026 | Увеличение количества населения охваченных профилактическими мероприятиями | Обеспечивает выполнение показателей № 1, 2, 3 |
| 3. | Проведение информационной кампании, направленной на санитарно-гигиеническое просвещению населения, социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, по пропаганде охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции на территории муниципального образования «Петушинский район» | КОПиСП,  КФКиСП  ККТ  УО  ГБУЗ ВО «ПРБ» | 2024-2026 | увеличение количества населения, охваченного информационно-коммуникационной компанией | Обеспечивает выполнение показателей № 1, 2, 3 |

Дополнительные сокращения:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| КОПиСП | комитет общественных проектов и социального партнерства администрация Петушинского района |
| КФКиС | комитет по физической культуре и спорту администрации Петушинского района; |
| УО | муниципальное учреждение «Управление образования администрации Петушинского района» |
| ККиТ | комитет по культуре и туризму администрации Петушинского района Владимирской области |
| ГБУЗ ВО «ПРБ» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Петушинская районная больница» |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к муниципальной программе  «Укрепление общественного здоровья населения Петушинского района» |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Петушинского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | **Итого**  **2024 – 2026 годы** |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проведение лекций, уроков, консультаций по вопросам ЗОЖ и профилактики употребления психоактивных веществ в общеобразовательных организациях | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Проведение, акций, конкурсов, мероприятий, круглых столов, встреч, лекций, направленных на пропаганду здорового образа жизни | **Всего** | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **150,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Бюджеты поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Проведение информационной кампании, направленной на санитарно-гигиеническое просвещению населения, социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, по пропаганде охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции на территории муниципального образования «Петушинский район» | **Всего** | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **150,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 |
| Бюджеты поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ИТОГО, в т.ч. | **Всего** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **300,000** |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| Бюджеты поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |