Приложение № 1

к постановлению администрации

Петушинского района

от__________№_______

Мероприятия по организационно-техническому обеспечению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Петушинского муниципального округа и городского округа Покров Владимирской области 14 сентября 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение совещаний с руководителями органов местного самоуправления городских и сельских поселений района по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Петушинского муниципального округа и городского округа Покров Владимирской области в сентябре 2025 года (далее – выборы) | Весь период | Глава администрации Петушинского района совместно с Территориальной избирательной комиссией Петушинского района (далее – ТИК)* |
| 2 | Проведение совещаний по вопросам регистрации, учета избирателей, составления и уточнения списков избирателей | Август-сентябрь 2025 | Комитет по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Петушинского района совместно с ТИК* |
| 3 | Оказание содействия ТИК в проведении совещаний с председателями участковых комиссий | По отдельному плану | Комитет по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Петушинского района, администрации городских и сельских поселений Петушинского района (далее – местные администрации)* |
| 4 | Обеспечение ТИК помещениями в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, транспортом (по заявкам) | Весь период | Администрация Петушинского района, муниципальное казенное учреждение «Управление по административному и хозяйственному обеспечению» (далее – МКУ «УАХО») |
| 5 | Обеспечение участковых избирательных комиссий (далее – УИК) помещениями в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, оргтехникой, транспортом, средствами связи, техническим оборудованием (по заявкам) | Весь период | Местные администрации* |
| 6 | Обеспечение ТИК и УИК устойчивой и первоочередной междугородней телефонной связью, осуществление своевременной доставки документации | Весь период | Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком»*, Управление Федеральной почтовой связи Владимирской области АО «Почта России»*, Отдел Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации в г. Владимир*, администрация Петушинского района, МКУ «УАХО», местные администрации* |
| 7 | Обеспечение УИК компьютерной техникой и принтерами для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов УИК об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода | Не позднее, чем за 14 дней до дня (первого дня) голосования | Местные администрации * |
| 8 | Обеспечение УИК средствами видеорегистрации (видеофиксации) для применения в помещениях участковых избирательных комиссий (помещениях для голосования), не оборудованных средствами видеонаблюдения, и обеспечения хранения видеозаписей, полученных со средств видеорегистрации (видеофиксации) в течении трех месяцев с момента окончания выборов | Дни голосования | Местные администрации * |
| 9 | Обеспечение УИК двумя сейфами (металлическими шкафами) для хранения избирательной документации, сейф-пакетов с бюллетенями отдельно | Весь период | Местные администрации * |
| 10 | Оказание содействия УИК в оформлении помещений для голосования | Весь период | Местные администрации * |
| 11 | Оказание содействия ТИК и УИК во взаимодействии с политическими партиями, избирательными объединениями, общественными объединениями в период предвыборной агитации | Весь период | Заместитель главы администрации Петушинского района по внутренней политике, местные администрации* |
| 12 | Обеспечение информационного сопровождения хода подготовки и проведения выборов | Весь период | Председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления Петушинского района, начальник управления территориальной политики и массовым коммуникациям администрации Петушинского района, местные администрации* |
| 13 | Информирование граждан о времени, месте проведения выборов | Весь период | Управление территориальной политики и массовым коммуникациям администрации Петушинского района, комитет по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Петушинского района, местные администрации* |
| 14 | Оказание избирательным комиссиям необходимой юридической помощи | Весь период | Управление аналитическо-правовой работы администрации Петушинского района, местные администрации* |
| 15 | Обеспечение бесперебойного транспортного обслуживания населения района в период подготовки и проведения выборов | Весь период | Управление стратегического планирования, инвестиционной политики и экономического развития, администрации Петушинского района, местные администрации* |
| 16 | Обеспечение доставки участников голосования из отдаленных мест на избирательные участки | Дни голосования | Местные администрации* |
| 17 | Организация культурно-массовых мероприятий в период проведения голосования | Весь период | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Петушинского района Владимирской области, местные администрации* |
| 18 | Обеспечение условий для голосования граждан с ограниченными возможностями | Дни голосования | Местные администрации* |
| 19 | Обеспечение бесперебойного электропитания комплексов Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | Весь период | МКУ «УАХО», местные администрации* |
| 20 | Обеспечение торгово-бытового обслуживания населения на избирательных участках в дни голосования | Дни голосования | Управление стратегического планирования, инвестиционной политики и экономического развития администрации Петушинского района, местные администрации* |
| 21 | Обеспечение в пределах установленной компетенции охраны общественного порядка и общественной безопасности, охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования | Весь период | ОМВД России по Петушинскому району*, Отдел вневедомственной охраны по Петушинскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области»*, местные администрации* |
| 22 | Обеспечение в пределах установленной компетенции охраны помещений, где хранятся избирательные бюллетени для голосования на выборах | С момента передачи избиратель-ных бюллетеней в УИК | ОМВД России по Петушинскому району*, Отдел вневедомственной охраны по Петушинскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области»*, местные администрации* |
| 23 | Обеспечение безопасности дорожного движения, охраны документации при ее перевозке по запросам избирательных комиссий | Дни голосования | ОМВД России по Петушинскому району* |
| 24 | Оказание Избирательной комиссии Владимирской области помощи в транспортировке, установке, использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) | По заявкам | Администрация Петушинского района, местные администрации* |
| 25 | Приведение объектов размещения УИК в соответствие с требованиями пожарной безопасности, в том числе обеспечение исправности систем противопожарной защиты, источников противопожарного водоснабжения, обеспечение первичными средствами пожаротушения, приведение в надлежащее состояние эвакуационных путей и выходов, а также выполнение иных мероприятий в соответствии с рекомендациями и предостережениями, выданными сотрудниками Главного управления МЧС России по Владимирской области | Август-сентябрь 2025 | Местные администрации* |
| 26 | Организация профилактических мероприятий в области пожарной безопасности на объектах размещения избирательных участков, в том числе: проведение профилактических визитов, консультирований, противопожарных инструктажей, тренировок по эвакуации на случай возникновения пожаров, а также организация дежурства личного состава в дни проведения голосования | Сентябрь 2025 | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Петушинскому и Собинскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области * |
| * Организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к выполнению мероприятий по согласованию |  |  |  |