РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА**

## **Владимирской области**

# **от 15.05.2025 г. Петушки № 582**

*О принятии решения о разработке и утверждении плана по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов*

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к отопительному периоду 2025-2026 годов, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого снабжения жилищными и коммунальными услугами населения, объектов социальной сферы Петушинского района, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно приложению № 1.
2. Создать комиссию при администрации Петушинского района по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительном периоде 2025-2026 годов в составе согласно приложению № 2.
3. Утвердить:
   1. [Положение](#Par226) о комиссии при администрации Петушинского района по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительном периоде 2025-2026 годов согласно приложению № 3.
   2. Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии согласно приложению № 4.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Петушинского района по обеспечению функционирования и развития инфраструктуры.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

Приложение № 1

к постановлению администрации

Петушинского района

от 15.05.2025 № 582.

План по подготовке к отопительному периоду 2025 – 2026 годов

**МУП «Водоканал Петушинского района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ориентировочная, стоимость (тыс. руб.) | ответственный за выполнение | Источник финансирования |
| Муниципальное образование «Город Петушки» | | | | | |
| Участок 1 | | | | | |
| 1 | Промывка и обслуживание центрального коллектора водоотведения ул. Маяковского 23 -Вокзальная 137 | Февраль -март | 17,00 | Петухов С.Н. | собственные средства |
| 2 | Ремонт резервного насоса станции второго подъема Строителей 26 | Февраль | 6,50 | Петухов С.Н. | собственные средства |
| 3 | Замена глубинного насоса ЭЦВ 8-25-110 на резервной артскважине РТП | Март | 119,00 | Петухов С.Н. | собственные средства |
| 4 | Приобретение резервного насоса станции второго подъема Строителей, 24А или 26 | Апрель | 40,00 | Петухов С.Н. | собственные средства |
| 5 | Очищение камеры гашения напорного коллектора от кнс Маяковского | Март | 1,50 | Петухов С.Н. | собственные средства |
| 6 | Промывка трубопровода водоснабжения ул. Строителей д. №№18,20 | Апрель | 3,00 | Петухов С.Н. | собственные средства |
| 7 | Восстановление канализационных колодцев 20 шт. | Апрель – сентябрь | 70,00 | Петухов С.Н. | собственные средства |
| 8 | Восстановление водопроводных колодцев 20 шт. | Апрель – сентябрь | 70,00 | Петухов С.Н. | собственные средства |
| 9 | Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-16-110 на резервной артскважине ПМК 1 | Апрель | 106,00 | Петухов С.Н. | собственные средства |
| 10 | Модернизация сети водоснабжения г. Петушки мкр. Катушка от д. №11 до д. №6а по ул. Спортивная | Апрель - май | 90,00 | Петухов С.Н. | собственные средства |
| 11 | Капитальный ремонт трубопровода г. Петушки ул. Пушкина | Май - июнь | 250,00 | Петухов С.Н. | собственные средства |
| 12 | Замена и ремонт пожарных гидрантов, вышедших из строя. | Май - октябрь | 60,00 | Петухов С.Н. | собственные средства |
| 13 | Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду | Май - сентябрь | 240,00 | Петухов С.Н. | собственные средства |
| 14 | Замена трубопровода водоснабжения котельной Токамак с установкой смотрового колодца | Июнь | 87,00 | Петухов С.Н. | собственные средства |
| 15 | Очистка камеры гашения напорных коллекторов водоотведения от кнс Токамак и Стакол на ул. Куйбышева | Июль | 3,00 | Петухов С.Н. | собственные средства |
| 16 | Ремонт трубопроводов по городу | Постоянно | 540,00 | Петухов С.Н. | собственные средства |
| 17 | Ремонт и замена запорной арматуры по городу на ул. Советская, Строителей д.14, Московская 23 | Постоянно | 120,00 | Петухов С.Н. | собственные средства |
| 18 | Промывка и восстановление смотровых колодцев самотечного коллектора водоотведения ул. Чкалова | Июнь | 34,00 | Петухов С.Н. | собственные средства |
| Участок №2 | | | | | |
| 19 | Ремонт дублирующих насосов КНС ПМК Стакол | Январь, Февраль | 48,00 | Брауэр Э.Э. | собственные средства |
| 20 | Замена насосов КНС ул. Шоссейная | Февраль | 56,00 | Брауэр Э.Э. | собственные средства |
| 21 | Замена насоса КНС Московская | Март | 56,00 | Брауэр Э.Э. | собственные средства |
| 22 | Ремонт оросителя биофильтра №2 | Март | 17,00 | Брауэр Э.Э. | собственные средства |
| 23 | Ремонт поврежденной кабельной линии КЛ-0,4 кВ ТП-КНС | Апрель | 84,00 | Романов А.П. | собственные средства |
| 24 | Очистка территории ОСБО ул. Шоссейная, д. 3 от кустарников | Апрель – Май | 12,00 | Брауэр Э.Э. | собственные средства |
| 25 | Замена шкафа управления насосом №1 на КНС Спортивная | Апрель | 48,00 | Романов А.П. | собственные средства |
| 26 | Замена насоса №1 КНС Спортивная | Апрель | 606,00 | Брауэр Э.Э. | собственные средства |
| 27 | Ремонт напорного коллектора в КНС Спортивная | Апрель | 74,00 | Брауэр Э.Э. | собственные средства |
| 28 | Очистка и ремонт тангенциальных песколовок ОСБО ЦРБ | Май | 17,00 | Брауэр Э.Э. | собственные средства |
| 29 | Ремонт аэрационной системы ОСБО РТП | Июнь | 94,00 | Брауэр Э.Э. | собственные средства |
| 30 | Очистка приемной камеры КНС ПМК | Июнь | 25,00 | Брауэр Э.Э. | собственные средства |
| 31 | Очистка приемной камеры КНС Московская | Июль | 25,00 | Брауэр Э.Э. | собственные средства |
| 32 | Очистка приемной камеры КНС Стакол | Август | 25,00 | Брауэр Э.Э. | собственные средства |
| 33 | Подготовка КНС т ОС к осенне- зимнему периоду | Март – Сентябрь | 120,00 | Брауэр Э.Э. | собственные средства |
|  | **Итого по МО «Город Петушки»** |  | **31640,00** |  |  |
| Муниципальное образование «Петушинское сельское поселение» | | | | | |
| Участок №3 | | | | | |
| 1 | Замена глубинного насоса и водоподъемных труб артезианской скважины № 1 ЦРБ | Апрель | 140,00 | Таушев Н.И. | собственные средства |
| 2 | Промывка сетей водоотведения д. Новое Аннино | Март- апрель | 27,00 | Таушев Н.И. | собственные средства |
| 3 | Восстановление колодцев водоотведения (д. Воспушка, д. Новое Аннино) | Май | 35,00 | Таушев Н.И. | собственные средства |
| 4 | Капитальный ремонт кровли артезианской скважина № 2 ЦРБ | май | 58,00 | Таушев Н.И. | собственные средства |
| 5 | Ремонт и промывка водонапорной башни д. Костино | Май | 38,00 | Таушев Н.И. | собственные средства |
| 6 | Замена запорной арматуры Н. Аннино ул. Центральная д.18 | Июнь | 54,00 | Таушев Н.И. | собственные средства |
| 7 | Замена участка сети холодного водоснабжения д. Воспушка ул. Ленина д.3 | Август | 65,00 | Таушев Н.И. | собственные средства |
| 8 | Строительство подъездного пути к насосной арт. скважине №1 д. Новое Аннино | Август | 60,00 | Таушев Н.И. | собственные средства |
| 9 | Промывка сетей водоотведения | Сентябрь | 27,00 | Таушев Н.И. | собственные средства |
| 10 | Ремонт трубопроводов | Постоянно | 140,00 | Таушев Н.И. | собственные средства |
|  | **Итого по МО «Петушинское сельское поселение»** |  | **644,00** |  |  |
| Муниципальное образование «Нагорное сельское поселение» | | | | | |
| 1 | Установка шкафа управления с частотным регулированием артезианской скважиной д. Головино | Февраль | 78,00 | Романов А.П. | собственные средства |
| 2 | Ремонт трубопровода водоотведения п. Нагорный ул. Первомайская | Май | 53,00 | Курков В.С. | собственные средства |
| 3 | Ремонт КНС п. Сосновый Бор | Июнь | 26,00 | Курков В.С. | собственные средства |
| 4 | Строительство насосной над арт скважиной №2 п. Санинский ДОК | Июль | 112,00 | Курков В.С. | собственные средства |
| 5 | Промывка трубопровода водоотведения п. Нагорный | Июнь | 38,00 | Курков В.С. | собственные средства |
| 6 | Опиловка территорий и ремонт насосной д. Панфилово | Июнь | 150,00 | Курков В.С. | собственные средства |
| 7 | Ремонт трубопровода водоснабжения п. Санинский Док ул. Первомайская. | Июль | 44,00 | Курков В.С. | собственные средства |
| 8 | Замена глубинного насоса и водоподъемных труб артезианской скважины №2 п. Санинский Док | Июль | 117,00 | Курков В.С. | собственные средства |
|  | **Итого по МО «Нагорное сельское поселение»:** |  | **618,00** |  |  |
| Муниципальное образование Пекшинское Петушинского района | | | | | |
| 1 | Строительство линии электроснабжения скважин п. Сушнево-2 | Февраль | 104,00 | Таушев Н.И. | собственные средства |
| 2 | Промывка трубопровода холодного водоснабжения п.Сушнево-2 | Апрель | 26,00 | Таушев Н.И. | собственные средства |
| 3 | Ремонт и промывка водонапорной башни Сушнево-2 | Апрель | 20,00 | Таушев Н.И. | собственные средства |
| 4 | Замена трубопровода от артезианской скважины №1 п. Труд | Май | 860,825 | Таушев Н.И. | собственные средства |
| 5 | Восстановление колодцев водоотведения (Пекша, Липна) | Июль | 60,00 | Таушев Н.И. | собственные средства |
| 6 | Замена трубопровода, запорной арматуры и установка ПУ в насосной арт скважины  д. Сушнево-2 | Июнь | 43,00 | Таушев Н.И. | собственные средства |
| 7 | Ремонт колодцев водоснабжения п. Труд ул. Нагорная д.1 | Июль | 40,00 | Таушев Н.И. | собственные средства |
| 8 | Ремонт колодцев водоснабжения п. Труд у дома ул. Набережная д.4 | Июль | 25,00 | Таушев Н.И. | собственные средства |
| 9 | Промывка трубопровода и восстановление колодцев водоотведения д. Пекша ул. Октябрьская | Август | 36,00 | Таушев Н.И. | собственные средства |
| 10 | Удаление иловых отложений приемного колодца и приемного резервуара КНС п. Труд | Август | 52,00 | Таушев Н.И. | собственные средства |
| 11 | Установка ПУ в насосной артезианской скважине №1 с. Андреевское | Август | 27,00 | Таушев Н.И. | собственные средства |
| 12 | Замена участка сети от насосной артезианской скважины №2 до управляющего колодца с. Андреевское | Сентябрь | 76,00 | Таушев Н.И. | собственные средства |
| 13 | Капитальный ремонт артезианской скважины №2 с. Андреевское | Октябрь | 160,00 | Таушев Н.И. | собственные средства |
| 14 | Ремонт трубопроводов | Постоянно | 140,00 | Таушев Н.И. | собственные средства |
|  | **Итого по МО Пекшинское Петушинского района** |  | **1669,825** |  |  |
| **Итого по МУП «Водоканал Петушинского района»:** | | | **6095,83** |  |  |

ООО «Владимиртеплогаз»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Город Петушки» | | | | | | | | |
| ЦК г. Петушки | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование работ | Срок исполнения | | Ориентировочная, стоимость (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение | | Источник финансирования |
| 1 | | Ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной | Май-август | | 184,538 | Уткин А.В. | | Собственные средства |
| 2 | | Ремонт насосного оборудования и тягодутельных машин | Май-август | | 93,000 | Уткин А.В. | | Собственные средства |
| 3 | | Ремонт трубопроводов в котельной | Июнь-июль | | 38,000 | Уткин А.В. | | Собственные средства |
| 4 | | Ремонт запорной арматуры | Июль-сентябрь | | 120,000 | Уткин А.В. | | Собственные средства |
| 5 | | Ремонт электрического оборудования и КиПА | Апрель-июль | | 90,00 | Балакин А.В. | | Собственные средства |
| 6 | | Капитальный ремонт котла ДКВР 6,5/13 Ст.№1 в ЦК г.Петушки | Июль | | 6969,00 | Уткин А.В. | | Собственные средства |
| 7 | | Ремонт тепловых сетей по итогам ГИ | Май-август | | 1304,877 | Уткин А.В. | | Собственные средства |
| Котельная Токамак | | | | | | | | |
| 8 | | Ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной | Май-август | | 65,730 | Ульянов Д.А. | | Собственные средства |
| 9 | | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | Май-август | | 16,000 | Ульянов Д.А. | | Собственные средства |
| 10 | | Ремонт трубопроводов в котельной | Июнь-июль | | 10,000 | Ульянов Д.А. | | Собственные средства |
| 11 | | Ремонт запорной арматуры | Июль-сентябрь | | 15,000 | Ульянов Д.А. | | Собственные средства |
| 12 | | Промывка теплообменников | Август | | 8,100 | Ульянов Д.А. | | Собственные средства |
| 13 | | Ремонт электрического оборудования и КиПА | Апрель-июль | | 20,000 | Балакин А.В. | | Собственные средства |
| 14 | | Ремонт тепловых сетей по итогам ГИ | Май-август | | 33,790 | Ульянов Д.А. | | Собственные средства |
| Котельная Куйбышева, 89 | | | | | | | | |
| 15 | | Ремонт запорной арматуры | Июль-сентябрь | | 3,550 | Ульянов Д.А. | | Собственные средства |
| Школа №2 | | | | | | | | |
| 16 | | Ремонт трубопроводов в котельной | Июнь-июль | | 7,580 | Ульянов Д.А. | | Собственные средства |
| 17 | | Ремонт запорной арматуры | Июль-сентябрь | | 3,000 | Ульянов Д.А. | | Собственные средства |
| 18 | | Ремонт электрического оборудования и КиПА | Апрель-июль | | 8,00 | Балакин А.В. | | Собственные средства |
| 19 | | Ремонт тепловых сетей по итогам ГИ | Май-август | | 10,740 | Ульянов Д.А. | | Собственные средства |
| Котельная Филино, 7 | | | | | | | | |
| 20 | | Ремонт запорной арматуры | Июль-сентябрь | | 6,870 | Ульянов Д.А | | Собственные средства |
| 21 | | Ремонт электрического оборудования и КиПА | Апрель-июль | | 10,00 | Балакин А.В. | | Собственные средства |
| Котельная Филино, 9 | | | | | | | | |
| 22 | | Ремонт запорной арматуры | Июль-сентябрь | | 5,790 | Ульянов Д.А | | Собственные средства |
| 23 | | Ремонт электрического оборудования и КиПА | Апрель-июль | | 10,00 | Балакин А.В | | Собственные средства |
| 24 | | Ремонт тепловых сетей по итогам ГИ | Май-август | | 9,300 | Ульянов Д.А. | | Собственные средства |
| Котельная РТП | | | | | | | | |
| 22 | | Ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной | Май-август | | 56,550 | Ульянов Д.А. | | Собственные средства |
| 23 | | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | Май-август | | 15,000 | Ульянов Д.А. | | Собственные средства |
| 24 | | Ремонт трубопроводов в котельной | Июнь-июль | | 12,000 | Ульянов Д.А. | | Собственные средства |
| 25 | | Ремонт запорной арматуры | Июль-сентябрь | | 20,000 | Ульянов Д.А. | | Собственные средства |
| 26 | | Промывка теплообменников | Август | | 4,500 | Ульянов Д.А. | | Собственные средства |
| 27 | | Ремонт электрического оборудования и КиПА | Апрель-июль | | 22,00 | Балакин А.В | | Собственные средства |
| 28 | | Ремонт тепловых сетей по итогам ГИ | Май-август | | 36,300 | Ульянов Д.А. | | Собственные средства |
| Котельная ВБЛ | | | | | | | | |
| 29 | | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | Июнь-июль | | 21,290 | Уткин А.В. | | Собственные средства |
| 30 | | Ремонт трубопроводов в котельной | Июнь-июль | | 3,000 | Уткин А.В. | | Собственные средства |
| 31 | | Ремонт запорной арматуры | Июль-сентябрь | | 5,000 | Уткин А.В. | | Собственные средства |
| 32 | | Промывка теплообменников | август | | 4,500 | Уткин А.В. | | Собственные средства |
| 33 | | Ремонт электрического оборудования и КиПА | Апрель-июль | | 10,70 | Балакин А.В | | Собственные средства |
| 34 | | Ремонт тепловых сетей по итогам ГИ | Май-август | | 40,033 | Уткин А.В. | | Собственные средства |
| Котельная Казначейства | | | | | | | | |
| 35 | | Ремонт запорной арматуры | Июль-сентябрь | | 5,320 | Уткин А.В. | | Собственные средства |
| Котельная Прокуратуры | | | | | | | | |
| 36 | | Ремонт запорной арматуры | Июль-сентябрь | | 6,770 | Уткин А.В. | | Собственные средства |
| БМК «Силикат» | | | | | | | | |
| 37 | | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | Июнь-июль | | 8,830 | Ульянов Д.А | | Собственные средства |
| 38 | | Ремонт тепловых сетей по итогам ГИ | Май-август | | 26,150 | Ульянов Д.А | | Собственные средства |
|  | | **Итого по МО «Город Петушки»** |  | | **9340,808** |  | |  |
| Муниципальное образование «Петушинское сельское поселение» | | | | | | | | |
| Котельные: д. Новое Аннино, БМК ЦРБ д. Старые Петушки, д. Костино, д. Воспушка | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт котельного оборудования и трубопроводов: ремонт насосного оборудования; промывка подогревателей; ревизия и ремонт запорной арматуры; покраска внутри котельных трубопроводов | | май-август | | 54,380 | | Фокина Л.В., Уткин А.В. | Собственные средства |
| 2 | Ремонт тепловых сетей по итогам ГИ; ремонт ТК; ревизия запорной арматуры, установленной на тепловой сети | | | май-сентябрь | 87,260 | | Фокина Л.В., Уткин А.В. | Собственные средства |
|  | **Итого по МО «Петушинское сельское поселение»** | | |  | **141,640** | |  |  |
| Муниципальное образование «Нагорное сельское поселение» | | | | | | | | |
| Котельные: д. Головино, п. Санино (ЖКХ), п. Санино (школа), Котельная д. Глубоково (школа), Котельная д. Марково, Котельная №3 п. Нагорный, Котельная п. Сосновый Бор | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт котельного оборудования и трубопроводов: ремонт насосного оборудования; промывка подогревателей; ревизия и ремонт запорной арматуры; покраска внутрикотельных трубопроводов | | | май-август | 266,730 | | Фокина Л.В., Григорьев А.В. | Собственные средства |
| 2 | Ремонт тепловых сетей по итогам ГИ; ремонт ТК; ревизия запорной арматуры, установленной на тепловой сети | | | май-август | 428,000 | | Фокина Л.В., Данильченко С.А. | Собственные средства |
|  | **Итого по МО Нагорное сельское поселение»:** | | |  | **694,730** | |  |  |
| Муниципальное образование Пекшинское Петушинского района | | | | | | | | |
| Котельные: Теплогенераторная с. Андреевское, БМК с. Андреевское, БМК п. Труд №1, БМК п. Труд №2, БМК п. Труд №4, БМК д. Пекша, котельная д. Липна ул. Дачная, котельная пос. Сушнево-1, пос. Сушнево-2 | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт котельного оборудования и трубопроводов: ремонт насосного оборудования; промывка подогревателей; ревизия и ремонт запорной арматуры; покраска внутрикотельных трубопроводов | | | май-август | 104,950 | | Борисюк В.Я. | Собственные средства |
| 2 | Ремонт тепловых сетей по итогам ГИ; ремонт ТК; ревизия запорной арматуры, установленной на тепловой сети | | | май-сентябрь | 168,410 | | Борисюк В.Я. | Собственные средства |
|  | **Итого по МО Пекшинское:** | | |  | **273,360** | |  |  |
| **Итого по ООО «Владимиртеплогаз»:** | | | |  | **1338,546** | |  |  |
| **РЦ ИТАР-ТАСС** | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | | | Срок исполнения | Ориентировочная, стоимость (тыс. руб.) | | Ответственный за выполнение | Источник финансирования |
| 1 | Замена запорной арматуры ГВС | | | Июнь-Июль | 0,00 | | Ручкин Г.А. | Собственные средства |
| 2 | Ремонтные работы по станции биологической очистки | | | Май-Июнь | 40,00 | | Ручкин Г.А. | Собственные средства |
| 3 | Замена запорной арматуры ХВС | | | Май-Июнь | 0,00 | | Ручкин Г.А. | Собственные средства |
| 4 | Проверка приборов безопасности и контроля котельной | | | Июнь | 90,00 | | Ручкин Г.А. | Собственные средства |
| 5 | Проведение гидравлического испытания теплотрассы | | | Июнь | 0,00 | | Ручкин Г.А. | Собственные средства |
| 6 | Промывка теплообменника Alfa LavalM15-BFM | | | Июль | 150,00 | | Ручкин Г.А. | Собственные средства |
| 7 | Промывка труб системы ГВС и ХВС | | | Июль | 0,00 | | Ручкин Г.А. | Собственные средства |
| 8 | Проведение технического освидетельствования котлов | | | Июль | 30,00 | | Ручкин Г.А. | Собственные средства |
| 9 | Замена запорной арматуры в тепловых камерах | | | Июнь | 0,00 | | Ручкин Г.А. | Собственные средства |
| 10 | Проведение электроизмерительных работ на дымовой трубе котельной | | | Май | 30,00 | | Ручкин Г.А. | Собственные средства |
| 11 | Промывка центральной канализационной сети | | | Июль-Сентябрь | 0,00 | | Ручкин Г.А. | Собственные средства |
| 12 | Заключение договора на обслуживание установок электрохимзащиты (ЭХЗ) подземных сетей и сооружений | | | Январь | 32,00 | | Ручкин Г.А. | Собственные средства |
| 13 | Заключение договора на обслуживание КиПА котельной | | | Январь | 738,00 | | Ручкин Г.А. | Собственные средства |
| 14 | Заключение договора на обслуживание газопроводов, ГРУ и газового оборудования котельной | | | Январь | 135,00 | | Ручкин Г.А. | Собственные средства |
| **Итого по РЦ ИТАР-ТАСС** | | | |  | **1215,00** | |  |  |

**ООО «ХИМСТАБ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный | Источник финансирования |
| 1 | Подготовка полов в насосной | Май-июнь | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 2 | Демонтаж манометров, тягонапорометров | Май-июнь | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 3 | Вскрытие барабанов и коллекторов котлов дквр10/13ст. №№1,2;  -Чистка барабанов котла  -Чистка коллекторов | Июль-август | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 4 | Вскрытие газоходов котлов ДКВР 10/13 ст. №№1, 2 | Июнь-июль | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 5 | Вскрытие топок котлов ДКВР 10/13 ст. №№ 1, 2  - чистка топочной камеры  - ремонт внутренней обмуровки котлов | Июль-август | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 6 | Ремонт дымососов котлов ДКВР 10/13 ст. №№ 1, 2:  - чистка внутренней поверхности вентилятора и воздуховодов | Июль-август | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 7 | Ремонт дымососов котлов ДКВР 10/13 ст. №№ 1,2:  Чистка внутренней поверхности дымососа и дымоходов котла | Июль-август | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 8 | Замена взрывных клапанов котлов ДКВР 10/13 ст. №№ 1,2 | Июнь-июль | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 9 | Монтаж манометров, тягонапорометров, ТЖД и других измерительных устройств | Июнь-июль | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 10 | Вскрытие и чистка трубчатого теплообменника водоводяного 325х2000 | Июнь-июль | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 11 | Ремонт запорной арматуры продувочных линий котлов ДКВР 10/13 ст. №№ 1, 2 | Июль-август | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 12 | Ремонт запорной арматуры (по сетевой воде) котлов ДКВР 10/13 ст. №№ 1, 2 | Июль-август | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 13 | Ремонт запорной арматуры экономайзеров котлов ДКВР 10/13 ст. №№ 1, 2 | Июль-август | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 14 | Ремонт и ревизия сетевых, деаэрационных, подпиточных, циркуляционных насосов | Июль-август | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 15 | ХВО:  - вскрытие фильтров ХВО;  - выгрузка сульфоугля;  - чистка сульфоугля;  - промывка фильтров;  - сварочные работы в местах течи фильтров;  - загрузка фильтров;  - замена запорной арматуры на отборниках | Июль-август | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 16 | Ревизия автоматики безопасности БУК-1 ДКВР 10/13 ст. №№ 1, 2 | Июнь-июль | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 17 | Замена запорной арматуры по АБК | Июнь-июль | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 18 | Замена трехходовых кранов | Июль - август | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 19 | Чистка ливневых стоков от котельной до К-7 | Июнь-июль | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 20 | Покраска газовых сетей по заводу средней ДУ 150мм 72м. места с приставными лестницами мин. 2 чел. | Июнь-июль | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 21 | Покраска стен котельная 100-200м2 | Июнь-июль | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 22 | Выравнивания полов перед газовыми горелками | Август -сентябрь | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 23 | Установка заглушек на К-7 старая сеть отопления | Июнь-июль | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 24 | К-3 демонтаж старой плети отопительной на высоте выше 3м | Август -сентябрь | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 25 | Замена в АХО задвижек на рабочий или новые 4шт. | Август -сентябрь | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 26 | В цеху Пластмассового установить сливное устройство для полноценного слива отопления в комнате строполей | Июнь-июль | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 27 | В клубе в складском помещений установить задвижки предусмотреть | Август -сентябрь | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 28 | Опрессовка котлов №1,№2 | Август -сентябрь | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 29 | Демонтаж сигнализаторов газа | Июнь-июль | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 30 | Заливка полов в насосной | Июнь-июль | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 31 | Монтаж сигнализаторов газа | Август -сентябрь | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| Котельная инструментального цеха | | | | |
| 1 | Демонтаж и монтаж манометров, тягонапоромеров, ТЖД и других измерительных устройств. | Июнь-июль | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 2 | Установка цифрового регулятора | Август -сентябрь | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 3 | Наладка системы автоматики котлов Будерос | Июнь-июль | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 4 | Демонтаж счетчика газа RVG G40 | Июнь-июль | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 5 | Покраска ШРП | Июнь-июль | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 6 | Установка счетчика газа | Июнь-июль | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 7 | Установка газоанализаторов | Июнь-июль | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| Тепловые узлы | | | | |
| 1 | Ревизия теплового узла К3 | Июль-август | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 2 | Ревизия теплового узла цех пластмасс | Июль-август | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 3 | Ревизия теплового узла К11 | Июль-август | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 4 | Ревизия теплового узла АХО  - Врезка штуцера под установку манометров | Август-сентябрь | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 5 | Ревизия теплового узла | Август-сентябрь | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 6 | Ревизия теплового узла цеха люстр | Август-сентябрь | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| Водопроводные узлы | | | | |
| 1 | Ревизия водопровода цех пластмассы | Август-сентябрь | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 2 | Ревизия водопровода К11 | Август-сентябрь | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 3 | Ревизия водопровода АХО | Август-сентябрь | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 4 | Ревизия водопровода АБК | Август-сентябрь | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 5 | Ревизия водопровода цеха №6 | Август-сентябрь | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| Тепловые сети | | | | |
| 1 | Установка манометров по тепловым участкам | Август-сентябрь | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 2 | Общие работы: |  | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 2.1 | Опрессовка системы отопления, котлов экономайзеров. | Август-сентябрь | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 2.2 | Демонтаж счетчик газа СУР-97 | Июнь-июль | ООО «ХИМСТАБ» | Собственные средства |
| 2.3 | Монтаж счетчик газа СУР-97 | Июль-август |  | Собственные средства |

**ООО «Теплонова»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный | Источник финансирования |
| 1 | Консервация котельной на летний период включающая закрытие окон металлическими щитами, установку под режим охранной сигнализации, ослабление затяжек теплообменников, демонтаж метеобудки | Май | ООО «Теплонова» | Собственные средства |
| 2 | Демонтаж манометров (33шт.) и газоанализаторов (2шт.) с последующей проверкой | Май-июнь | ООО «Теплонова» | Собственные средства |
| 3 | Демонтаж датчиков температуры с последующей калибровкой | Май | ООО «Теплонова» | Собственные средства |
| 4 | Проверка счетчика холодного водоснабжения котельной | Апрель | ООО «Теплонова» | Собственные средства |
| 5 | Промывка пластин и уплотнений двух теплообменников | Июнь | ООО «Теплонова» | Собственные средства |
| 6 | Выборочная проверка герметичности поворотных затворов | Май | ООО «Теплонова» | Собственные средства |
| 7 | Замена уплотнителей меж фланцевых прокладок | Май-июнь | ООО «Теплонова» | Собственные средства |
| 8 | Проверка работы двух циркуляционных насосов включающая при необходимости замену крыльчаток рабочих колес и проверку работы электродвигателей | Июнь | ООО «Теплонова» | Собственные средства |
| 9 | Техническое обслуживание газового оборудования | Май | ООО «Теплонова» | Собственные средства |
| 10 | Настройка и обслуживание водоподготовительного оборудования | Июнь | ООО «Теплонова» | Собственные средства |
| 11 | Обслуживание источника резервного питания дизель генераторной установки | Июнь | ООО «Теплонова» | Собственные средства |
| 12 | Окраска ограждения территории котельной, окраска полов в котельной | Июнь | ООО «Теплонова» | Собственные средства |
| 13 | Обновление щебеночной покрытия территории | Май-июнь | ООО «Теплонова» | Собственные средства |
| 14 | Промывка двух водогрейных котлов с целью очистки внутренних поверхностей от отложений | Июнь | ООО «Теплонова» | Собственные средства |
| 15 | Промывка тепловой сети и испытание сети на максимальную температуру | Май | ООО «Теплонова» | Собственные средства |
| 16 | Опрессовка оборудования котельной и тепловой сети | Июнь | ООО «Теплонова» | Собственные средства |

**ООО «УК Наш дом Петушинский район»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | | Срок исполнения | Источник финансирования | Ответственный |
| Пос. Берёзка ул. Центральная д.№№7,9,11,13,15 | | | | | |
| 1 | | Обследование систем отопления, ревизия запорной арматуры | Май | 25,00 | Вишневский А.Н.  Алексеев С.Б. |
| 2 | | Обследование систем и сетей водоснабжения и водоотведения, ревизия и обслуживание запорной арматуры в МКД | Июнь-июль | 35,00 | Вишневский А.Н.  Алексеев С.Б |
| 3 | | Обследование сетей горячего водоснабжения, ревизия в МКД | Май-июнь | 30,00 | Вишневский А.Н.  Алексеев С.Б |
| 4 | | Осмотр и ревизия стояков горячего водоснабжения | Май-июнь | 27,00 | Вишневский А.Н.  Алексеев С.Б |
| 5 | | Промывка стояков горячего водоснабжения | Июнь | 30,00 | Нагорица В.П.  Панин И.В.  Алексеев С.Б. |
| 6 | | Проведение промывки и гидравлических испытаний внутридомовых сетей теплоснабжения МКД | Июнь-июль | 95,00 | Вишневский А.Н.  Алексеев С.Б  ФГУП РЦ ИТАР-ТАСС |
| 7 | | Проведение ремонта и эксплуатационной наладки внутридомовых сетей теплоснабжения | До  01.08.2025 | 25,00 | Панин И.В.,  Алексеев С.Б. |
| 8 | | Осмотр восстановление, замена тепловой изоляции сетей | Июль 2023 | 20,00 | Нигорица В.П.  Панин И.В.  Алексеев С.Б. |
| 9 | | Осмотр и уплотнение зазоров в местах прохода всех трубопроводов через стены и фундаменты МКД | Август 2025 | 28,00 | Нигорица В.П. Панин И.В.  Алексеев С.Б. |
| 10 | | Ревизия электропроводки и электроустройств, устранение неисправностей, ремонт электропроводки в подъездах | Июль 2025 | 40,00 | Вишневский А.Н.  Алексеев С.Б |
| 11 | | Осмотр и прочистка вентиляционных каналов | Май, сентябрь | 28,00 | Панин И.В.,  Алексеев С.Б. |
| 12 | | Замена отдельными местами кровли в МКД | Июнь | 80,00 | Панин И.В.  Алексеев С.Б. |
| 13 | | Осмотр, закрепление и утепление входных дверей подъездов | Июнь | 20,00 | Панин И.В.,  Алексеев С.Б. |
| 14 | | Подготовка аварийных бригад, оборудования, инструментов и инвентаря к работе в осенне-зимних условиях | До  01.09.2025 | 55,00 | Сасов А.И. |
| 15 | | Проверка и оценка готовности объектов и систем жизнеобеспечения жилого фонда к отопительному сезону | До  01.09.2025 | 0,00 | Комиссия специалистов РСО, ООО УК «Наш дом ПР», администрация МО |
| 16 | | Оформление паспортов готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимний период | До  01.09.2025 | 0,00 | ООО УК «Наш дом ПР», администрация МО |
|  | | **Итого по пос. Берёзка** |  | **538,00** |  |
| д. Новое Аннино ул. Центральная д. №№1-13 | | | | | |
| 1 | | Обследование систем отопления, ревизия запорной арматуры | Май | 25,00 | Нигорица В.П.  Панин И.В. |
| 2 | | Обследование систем и сетей водоснабжения и водоотведения, ревизия и обслуживание запорной арматуры в МКД | Июнь-июль | 35,00 | Нигорица В.П. Панин И.В. |
| 3 | | Проведение промывки и гидравлических испытаний внутридомовых сетей теплоснабжения МКД | Июнь-июль | 95,00 | Нигорица В.П. Панин И.В. ресурсоснабжающая организация ООО «Владимиртеплогаз» |
| 4 | | Проведение ремонта и эксплуатационной наладки внутридомовых сетей теплоснабжения | До  01.08.2025 | 25,00 | Нигорица В.П. Панин И.В. |
| 5 | | Осмотр и восстановление, замена тепловой изоляции сетей | Июль 2025 | 20,00 | Нигорица В.П. Панин И.В. |
| 6 | | Осмотр и уплотнение зазоров в местах прохода всех трубопроводов через стены и фундаменты МКД | Август 2025 | 28,00 | Нигорица В.П. Панин И.В. |
| 7 | | Осмотр и ревизия электропроводки и электроустройств в подъездах, устранение неисправностей | Июль 2025 | 40,00 | Нигорица В.П. Панин И.В.  Вишневский А.Н. |
| 8 | | Осмотр и прочистка вентиляционных каналов МКД | Май, сентябрь | 28,00 | Панин И.В. |
| 9 | | Замена отдельными местами шифера кровли в МКД | Июнь | 100,00 | Нигорица В.П. Панин И.В. |
| 10 | | Осмотр, утепление и укрепление дверей и окон в подъездах | Июнь | 20,00 | Нигорица В.П. Панин И.В. |
| 11 | | Осмотр и содержание подвалов | Июль | 25,00 | Нигорица В.П. Панин И.В. |
| 12 | | Подготовка аварийных бригад, оборудования, инструментов и инвентаря к работе в осенне-зимних условиях | До  01.09.2025 | 65,00 | Сасов А.И. |
| 13 | | Проверка и оценка готовности объектов и систем жизнеобеспечения жилого фонда к отопительному сезону | До  01.09.2025 | 0,00 | Комиссия: специалисты РСО, ООО УК «Наш дом ПР», администрация МО |
| 14 | | Оформление паспортов готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимний период | До  01.09.2025 | 0,00 | ООО УК «Наш дом ПР», администрация МО |
|  | | **ИТОГО по д. Новое Аннино** |  | **506,00** |  |
| д. Пекша:  - ул. Совхозная, д. 1,2,4;  - ул. Строителей, д. 1,3,5;  - ул. Центральная, д. 1,3,5,7,9,12,14;  - ул. Московская, д. 1,3;  - ул. Молодежная, д. 1;  - ул. Октябрьская, д. 2. | | | | | |
| 1 | | Обследование систем отопления, ревизия запорной арматуры | Май | 35,00 | Марков Н.В., Нигорица В.П. |
| 2 | | Осмотр, устранение неисправностей в системах водоснабжения | Май-июнь | 25,00 | Марков Н.В., Нигорица В.П. |
| 3 | | Осмотр, устранение неисправностей в системах водоотведения | Июнь | 20,00 | Марков Н.В., Нигорица В.П. |
| 4 | | Ревизия электропроводки и электроустройств, устранение неисправностей и ремонт электропроводки в местах общего пользования | Июнь-июль | 35,00 | Нигорица В.П. |
| 5 | | Проведение гидравлических испытаний внутридомовых сетей теплоснабжения и их гидропневматическая промывка в соответствии с графиком | Июнь-июль | 145,00 | Марков Н.В., ООО «Владимиртеплогаз», администрация МО |
| 6 | | Проведение ремонта и эксплуатационная наладка сетей и системы теплоснабжения | До 01.08.2025 | 40,00 | Марков Н.В., Нигорица В.П. |
| 7 | | Осмотр, восстановление, замена тепловой изоляции сетей в подвалах домов | До 16.08.2025 | 45,00 | Марков Н.В., Нигорица В.П. |
| 8 | | Осмотр и уплотнение зазоров в местах прохода всех трубопроводов через стены и фундаменты МКД | До 20.08.2025 | 25,00 | Марков Н.В., Нигорица В.П. |
| 9 | | Проверка и прочистка вентиляционных каналов МКД | Май, сентябрь | 45,00 | Марков Н.В., Нигорица В.П. |
| 10 | | Утепление и укрепление дверей и окон в подъездах | Июль-август | 50,00 | Марков Н.В., Нигорица В.П. |
| 11 | | Замена отдельными местами шифера кровли  МКД (д. Пекша, ул. Центральная, д. 7, д. 14, ул. Совхозная, д.2,д.4, ул. Московская, д. 1) | Июнь | 115,00 | Марков Н.В., Нигорица В.П. |
| 12 | | Подготовка аварийных бригад, закупка оборудования, инструментов и инвентаря к работе в осенне-зимних условиях | До 01.09.2025 | 60,00 | ООО «УК Наш Дом ПР», администрация МО |
| 13 | | Проверка и оценка готовности объектов и систем жизнеобеспечения жилого фонда к отопительному периоду | До 01.09.2025 | 0,00 | Комиссия: специалисты РСО, управляющая компания, администрация МО |
| 14 | | Оформление паспортов готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимний период | До 01.09.2025 | 0,00 | ООО «УК Наш Дом ПР», администрация МО |
| **ИТОГО по д. Пекша** | | |  | **640,00** |  |

**ООО «СМК Реконструкция»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Источник финансирования | Ответственный за выполнение |
| Муниципальное образование «Петушинское сельское поселение» | | | | |
| 1. 1 | Обследование систем отопления, проверка и ремонт запорной арматуры : д. Воспушка ул. Ленина д.1, д.2, д.3, д.5 | Май-июнь | 6,00 | Мишин Д.Г.  Черняев М.В. |
| 1. 2 | Осмотр сетей водоснабжения проверка запорной арматуры ремонт д. Воспушка ул. Ленина д.1, д.2, д.3, д.5 | Май-июнь | 6,00 | Мишин Д.Г.  Черняев М.В. |
| 1. 3 | Осмотр систем водоотведения, прочистка и устранение неисправностей | Июнь | 8,00 | Мишин Д.Г.  Черняев М.В. |
| 1. 4 | Ревизия электропроводки и электротехнических устройств, устранение неисправностей и ремонт электропроводки в местах общего пользования: д. Воспушка ул. Ленина д.1, д.2, д.3, д.5 | Июнь | 12,00 | Мишин Д.Г.  Черняев М.В. |
| 1. 5 | Проведение гидравлических испытаний внутридомовых сетей теплоснабжения МКД, их гидропневматическая промывка в соответствии с графиком | До 20.08.2025 | 15,00 | Мишин Д.Г.  Черняев М.В. |
| 1. 6 | Проведение ремонта и эксплуатационная наладка сетей и систем теплоснабжения МКД | До 25.08.2025 | 16,00 | Мишин Д.Г.  Черняев М.В. |
| 1. 7 | Осмотр, восстановление, замена тепловой изоляции сетей | Июнь | 14,00 | Мишин Д.Г.  Черняев М.В. |
|  | Осмотр и уплотнение зазоров в местах прохода всех трубопроводов через стены и фундаменты МКД | Июнь | 12,00 | Мишин Д.Г.  Черняев М.В. |
|  | Проверка и прочистка вентиляционных каналов МКД | Август | 20,00 | Мишин Д.Г.  Черняев М.В. |
|  | Откачка грунтовых вод и осушение подвала в МКД №5 ул. Ленина | Июнь | 8,00 | Мишин Д.Г.  Черняев М.В. |
|  | Осмотр, утепление и укрепление дверей и окон в подъездах | Июль-август | 15,00 | Мишин Д.Г.  Черняев М.В. |
|  | Замена отдельными местами шифера кровли в МКД №5, №2 ул. Ленина | Июнь | 30,00 | Мишин Д.Г.  Черняев М.В. |
|  | Подготовка аварийных бригад, оборудования, инструментов и инвентаря к работе в осенне-зимних условиях | До 10.09.2025 | 20,00 | Мишин Д.Г. |
|  | Проверка и оценка готовности объектов и систем жизнеобеспечения жилого фонда к отопительному сезону | До 10.09.2025 | 0,00 | Комиссия: специалисты ресурсоснабжающих организаций, обслуживающей организации, МО |
|  | Оформление паспортов готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимний период | До 15.09.2025 | 0,00 | Обслуживающая организация ООО «СМК Реконструкция» Администрация МО |
| **Итого по Муниципальное образование «Петушинское сельское поселение»** | |  | **182,00** |  |
| Муниципальное образование Пекшинское Петушинского района | | | | |
| 1 | Обследование систем отопления, проверка и ремонт запорной арматуры:  пос. Труд:  - ул. Спортивная, д.2;  - ул. Набережная, д.1, д.2, д.4;  - ул. Профсоюзная, д.1, д.8;  - ул. Нагорная, д.1, д.2;  - ул. Советская, д.1, д.2, д.3, д.4, д.7, д.9, д.13, д.17, д. 19;  -д. Липна, ул. Дачная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10 | Май-июнь | 50,00 | Мишин Д.Г.  Черняев М.В. |
| **2** | Обследование систем отопления, проверка и ремонт запорной арматуры:  пос. Труд:  - ул. Спортивная, д.2;  - ул. Набережная, д.1, д.2, д.4;  - ул. Профсоюзная, д.1, д.8;  - ул. Нагорная, д.1, д.2;  - ул. Советская, д.1, д.2, д.3, д.4, д.7, д.9, д.13, д.17, д. 19;  -д. Липна, ул. Дачная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10 | Май-июнь | 40,00 | Мишин Д.Г.  Черняев М.В. |
| 3 | Обследование систем отопления, проверка и ремонт запорной арматуры:  пос. Труд:  - ул. Спортивная, д.2;  - ул. Набережная, д.1, д.2, д.4;  - ул. Профсоюзная, д.1, д.8;  - ул. Нагорная, д.1, д.2;  - ул. Советская, д.1, д.2, д.3, д.4, д.7, д.9, д.13, д.17, д. 19;  -д. Липна, ул. Дачная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10 | Июнь | 20,00 | Мишин Д.Г.  Черняев М.В. |
| 4 | Обследование систем отопления, проверка и ремонт запорной арматуры:  пос. Труд:  - ул. Спортивная, д.2;  - ул. Набережная, д.1, д.2, д.4;  - ул. Профсоюзная, д.1, д.8;  - ул. Нагорная, д.1, д.2;  - ул. Советская, д.1, д.2, д.3, д.4, д.7, д.9, д.13, д.17, д. 19;  -д. Липна, ул. Дачная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10 | Июнь | 50,00 | Мишин Д.Г.  Черняев М.В. |
| 5 | Проведение гидравлических испытаний внутридомовых сетей теплоснабжения МКД, их гидропневматическая промывка в соответствии с графиком | До 25.08.2025 | 120,00 | Мишин Д.Г.  Черняев М.В. |
| 6 | Проведение ремонта и эксплуатационная наладка сетей и систем теплоснабжения МКД, ед. | До  30.08.2025 | 70,00 | Мишин Д.Г.  Черняев М.В. |
| 7 | Осмотр, восстановление, замена тепловой изоляции сетей в подвалах домов | Июнь | 55,00 | Мишин Д.Г.  Черняев М.В. |
| 8 | Осмотр и уплотнение зазоров в местах прохода всех трубопроводов через стены и фундаменты МКД | Июль | 30,00 | Мишин Д.Г.  Черняев М.В. |
| 9 | Устройство отмостки вокруг домов №1 ул. Нагорная пос. Труд и №№1,2,3, ул. Дачная, д. Липна | Июль-август | 100,00 | Мишин Д.Г.  Черняев М.В. |
| 10 | Проверка и прочистка вентиляционных каналов МКД | Август | 80,00 | Мишин Д.Г.  Черняев М.В. |
| 11 | Осмотр, утепление и укрепление дверей и окон в подъездах | Июль-август | 60,00 | Мишин Д.Г.  Черняев М.В. |
| 12 | Замена отдельными местами шифера кровли в МКД пос. Труд, ул. Советская, д.1,2,3,4,7,9 и д. Липна, ул. Дачная д.1,2,9 | Июнь | 100,00 | Мишин Д.Г.  Черняев М.В. |
| 13 | Подготовка аварийных бригад, оборудования, инструментов и инвентаря к работе в осенне-зимних условиях | До  10.09.2025 | 30,00 | Мишин Д.Г. |
| 14 | Проверка и оценка готовности объектов и систем жизнеобеспечения жилого фонда к отопительному сезону | До  15.09.2025 | 0,00 | Комиссия: специалисты ресурсоснабжающих организаций, обслуживающей организации, МО |
| 15 | Оформление паспортов готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимний период, ед. | До  10.09.2025 | 0,00 | Управляющая компания ООО «СМК Реконструкция» Администрация МО |
| **Итого по Муниципальное образование Пекшинское Петушинского района** | |  | **805,00** |  |

**ООО «РСУ» г. Петушки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный за выполнение |
| МКД г. Петушки:  - ул. Заводская, д. 8,10,12,14,16;  - ул. Зеленая, д. 22;  - ул. Кирова, д. 4,4а,6;  - Красноармейская, д. 139,143;  -ул. Лесная, д. 1а,2а,3а,4а,5а,9,11,12,13,15,16,18,20,22;  -ул. Луговая, д. 2,4,6;  - Маяковского, д. 2,4,6,10,12,15,17,21,23,25,27,29;  - Московская, д. 1,2,4,6,7,8,9,10,12,13,13а,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,30,32,34,36,38;  - ул. Озерная, д. 19;  -ул. Покровка, д.19,21,23;  - Покровский проезд, д. 15,17;  -ул. Полевая, д.1а;  - Полевой проезд, д.3,5,7,9,11;  - Профсоюзная, д. 12,14,14а,16,20,22,22а,26,49,51;  -ул. Прудная, д. 21,23;  -ул. Пушкина, д. 7;  - ул. Завод Силикат, д.1,2,6;  - ул. Советская, д. 2а,4а;  -Советская площадь, д. 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,14,15;  - ул. Совхозная, д.16;  - ул. Спортивная, д. 4,6,6а,8,10,13,15,16,17;  - Спортивный проезд, д.1,2,3;  -ул. Строителей, д.4,6,8,12,145,18,20,22а,24,24а,26,26а,28;  - ул. Трудовая, д.4,6,8,9,10,12,14,14а;  - Фабричный проезд, д.8,10,12;  - Филинский проезд, д. 7,8,9;  - ул. Чехова, д. 5,7,9;  - ул. Чкалова, д. 1,3,4,6,8,14;  - Чкаловский проезд, д. 3, 5а | | | |
| 1 | Провести осмотр и подготовить акты весеннего осмотра МКД | В течении 10 дней после окончания отопительного сезона | Евстигнеева Г.В.  Ляпкина Д.Г. Грибанова Н.И. |
| 2 | Разработать и согласовать с теплоснабжающей организацией график промывки, гидропневматического испытания (опрессовки) и ревизия запорной арматуры системы отопления | До  01.05.2025г. | Ляпкина Д.Г. Грибанова Н.И. |
| 3 | Разработать и согласовать с теплоснабжающей организацией график промывки и гидропневматического испытания теплообменников внутридомовой системы ГВС | До  01.05.2025г. | Ляпкина Д.Г. Грибанова Н.И. |
| 4 | Обеспечить выполнение плана по подготовке жилого фонда многоквартирных к отопительному периоду 2025-2026г.г. и получить от теплоснабжающей организации акты проверки технической готовности МКД. | До  25.08.2025г. | Евстигнеева Г.В.  Ляпкина Д.Г. Грибанова Н.И. |
| 5 | Представить комиссии органов местного самоуправления необходимый пакет документов для подготовки оценочных листов готовности многоквартирных домов к отопительному сезону 2025 – 2026 г.г. | Устанавливается органом местного самоуправления | Грибанова Н.И. |
| 6 | Получить Паспорта готовности к отопительному периоду 2025-2026г.г. многоквартирные | До  01.09.2025г. | Грибанова Н.И. |
| 7 | Осмотр кровли. Очистка кровли от мусора, грязи и листвы. Локальный ремонт кровли в местах вероятных протечек. | До  15.08.2025 | Евстигнеева Г.В. |
| 8 | Проверка утепления чердачного помещения / технического этажа. Ремонт и закрытие слуховых окон (по их наличию). | До  15.08.2025 | Евстигнеева Г.В. |
| 9 | Осмотр и ремонт фасада, оконных и дверных заполнений. Ремонт и регулировка отрывной фурнитуры окон и дверей. | До  15.08.2025 | Евстигнеева Г.В. |
| 10 | Осмотр фундамента. Локальный ремонт в местах нарушения гидроизоляции. | До  15.08.2025 | Евстигнеева Г.В. |
| 11 | Проверка и очистка при необходимости дымовых и вентиляционных каналов. | До  15.08.2025 | Евстигнеева Г.В. |
| 12 | Промывка, гидропневматическое испытание теплообменников внутридомовой системы ГВС (при их наличии). Устранение дефектов при их обнаружении. | по графику | Ляпкина Д.Г. |
| 13 | Очистка промывка и гидропневматическое испытание теплообменников внутридомовой системы ГВС (при их наличии). Устранение дефектов при их обнаружении. | по графику | Ляпкина Д.Г. |
| 14 | Ревизия водопроводных, канализационных и отопительных стояков. Устранение дефектов при их обнаружении. | До  15.08.2025 | Ляпкина Д.Г. |
| 15 | Ревизия запорной арматуры водопроводных систем. Устранение дефектов при их обнаружении. | До  15.08.2025 | Ляпкина Д.Г. |
| 16 | При оборудовании МКД ОДПУ, ХВС, ГВС, ТЭ: Проверка на герметичность прокладочных соединений. Техническое обслуживание устройств и средств измерений. В случаи истечении срока, произвести проверку средств измерений. Получение акта допуска в эксплуатацию. | До начала отопит. сезона | Ляпкина Д.Г.  Грибанова Н.И. |
| 17 | Ревизия ВРУ и этажных электрических щитов и устранение дефектов при их обнаружении, очистка их пыли и мусора. Проверка освещения МОП – устранение дефектов при их обнаружении. | До  15.08.2025 | Грибанова Н.И. |
| 18 | Техническое обслуживание и ремонт ВДГО МКД. | По графику в соответствии Договором с АО «Газпром газораспределение Владимир» | По графику в соответствии Договора с АО “Газпром газораспределение Владимир” |

**ООО «Эксперт»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный за выполнение |
| **п. Нагорный, ул. Владимирская, д. 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13** | | |  |
| 1 | Консервация системы отопления | Апрель | ООО «Эксперт» |
| 2 | Осмотр трубопроводов системы отопления, горячей и холодной воды водоотведения | Май | ООО «Эксперт» |
| 3 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, ХВС, ГВС | Май-июнь | ООО «Эксперт» |
| 4 | Промывка и опрессовка системы отопления | Июнь-август | ООО «Эксперт» |
| 5 | Пуск тепла и регулировка системы отопления | Сентябрь | ООО «Эксперт» |
| 6 | Осмотр и прочистка дымовентиляционных каналов в случае необходимости | Май, сентябрь | ООО «Эксперт» |
| 7 | Промывка и опрессовка системы центрального отопления | Май-август | ООО «Эксперт» |
| 8 | Регулировка и наладка систем центрального отопления | По началу отопительного периода | ООО «Эксперт» |
| 9 | Ревизия запорной арматуры отопительно-водопроводной системы. Ремонт по необходимости | Май | ООО «Эксперт» |
| 10 | Ревизия водопроводных канализационных и отопительных стояков. Ремонт по необходимости. | Июнь | ООО «Эксперт» |
| 11 | Мониторинг основных узлов электрооборудования. Ремонт по необходимости. | Август | ООО «Эксперт» |
| **п. Нагорный, ул. Горячкина д.1** | | | |
| 12 | Консервация системы отопления | Апрель | ООО «Эксперт» |
| 13 | Осмотр трубопроводов системы отопления, горячей и холодной воды водоотведения | Май-июнь | ООО «Эксперт» |
| 14 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, ХВС, ГВС | Июнь | ООО «Эксперт» |
| 15 | Промывка и опрессовка системы отопления | Июнь-август | ООО «Эксперт» |
| 16 | Пуск тепла и регулировка системы отопления | Сентябрь | ООО «Эксперт» |
| 17 | Теплоизоляция труб отопления и ГВС | По мере необходимости | ООО «Эксперт» |
| 18 | Осмотр и прочистка дымовентиляционных каналов в случае необходимости | Май, сентябрь | ООО «Эксперт» |
| 19 | Промывка и опрессовка системы центрального отопления | Май-август | ООО «Эксперт» |
| 20 | Ревизия запорной арматуры отопительно-водопроводной системы. Ремонт по необходимости | Май | ООО «Эксперт» |
| 21 | Регулировка и наладка систем центрального отопления | По началу отопительного периода | ООО «Эксперт» |
| 22 | Ревизия водопроводных канализационных и отопительных стояков. Ремонт по необходимости. | Июнь | ООО «Эксперт» |
| 23 | Мониторинг основных узлов электрооборудования. Ремонт по необходимости. | Август | ООО «Эксперт» |
| **д.Костино, д. 1,2,3** | | | |
| 24 | Консервация системы отопления | Май | ООО «Эксперт» |
| 25 | Осмотр трубопроводов системы отопления, горячей и холодной воды водоотведения | Май-июнь | ООО «Эксперт» |
| 26 | Ревизия запорной арматуры системы отопления, ХВС, ГВС | Июнь-август | ООО «Эксперт» |
| 27 | Промывка и опрессовка системы отопления | Май-июнь | ООО «Эксперт» |
| 28 | Устранение неисправностей оконных заполнений в местах общего пользования | По мере необходимости | ООО «Эксперт» |
| 29 | Ремонт и утепление входных дверей в подъезды | По мере необходимости | ООО «Эксперт» |
| 30 | Пуск тепла и регулировка системы отопления | Сентябрь | ООО «Эксперт» |
| 31 | Ревизия межэтажных эл. щитков | Март-август | ООО «Эксперт» |
| 32 | Теплоизоляция труб отопления и ГВС | По мере необходимости | ООО «Эксперт» |
| 33 | Осмотр и прочистка дымовентиляционных каналов в случае необходимости | Май, сентябрь | ООО «Эксперт» |
| 34 | Промывка и опрессовка системы центрального отопления | Май-август | ООО «Эксперт» |
| 35 | Ревизия запорной арматуры отопительно-водопроводной системы. Ремонт по необходимости | Май | ООО «Эксперт» |
| 36 | Регулировка и наладка систем центрального отопления | По началу отопительного сезона | ООО «Эксперт» |
| 37 | Ревизия водопроводных канализационных и отопительных стояков. Ремонт по необходимости | Июнь | ООО «Эксперт» |
| 38 | Мониторинг основных узлов электрооборудования. .Ремонт по необходимости. | Август | ООО «Эксперт» |

Мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа трех прошлых отопительных периодов

За прошедшие три года на территориях сельских поселений и г. Петушки аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения не возникало.

Ресурсоснабжающими организациями в рамках подготовки объектов жизнеобеспечения к отопительному периоду проводятся мероприятия в соответствии с утверждёнными планами.

С целью ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения Петушинского района действовало 16 аварийно-ремонтных бригад штатной численностью 68 человек с автомобильной и специальной техникой в количестве 39 единиц. Все нештатные ситуации, технологические сбои, возникающие на объектах жизнеобеспечения, устранялись оперативно и в нормативные сроки.

Мероприятия, направленные на повышение надежности системы теплоснабжения (предусмотренные схемами теплоснабжения)

Все котельные в среднем имеют не менее двух котлов. При прекращении работы одного из них, теплоснабжение потребителей будет осуществляться в полном объёме за счёт запаса мощности котлов.

Нормативная надёжность тепловых сетей в соответствии со СиП 41-02-2003 составляет Р=0,9. Для её достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов-трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большей точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающейся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путём проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления её отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населённого пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надёжность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с сохранением других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надёжности системы теплоснабжения на источнике предусматривается установка двух котлов, производительность которых выбрана из расчёта покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца при выходе одного котла из строя. Также на источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозионной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети, с целью исключения размораживания трубопроводов.

Для повышения надежности проводятся мероприятия по реконструкции и замене ветхих участков тепловых сетей и сооружений на них, а также мероприятия по ремонту, модернизации и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Потенциальных угроз в работоспособности котельных, расположенных на территориях сельских поселений и г. Петушки, не имеется.

При возникновении аварийных ситуаций на котельных и тепловых сетях предприятий, информация поступает от мастера и оператора котельной в аварийно-диспетчерскую службу. Для устранения аварии на место направляется дежурная аварийно-диспетчерская бригада. В зависимости от сложности работы производятся собственными силами дежурной бригады или формируется бригада из ремонтного персонала для своевременного устранения аварийной ситуации.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению администрации Петушинского района  от 15.05.2025 №582. |

**Состав комиссии при администрации Петушинского района по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительном периоде 2025-2026 годов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: | | |
| Копытов  Алексей Владимирович | - | заместитель главы администрации по обеспечению функционирования и развития инфраструктуры |
| Заместитель председателя комиссии: | | |
| Тимофеева  Валентина Александровна | - | начальник управления жизнеобеспечения функционирования инфраструктуры, прогнозирования рисков |
| Секретарь комиссии: | | |
| Берёзкина  Екатерина Алексеева | - | заместитель начальника управления жизнеобеспечения функционирования инфраструктуры, прогнозирования рисков |
| Члены комиссии: | | |
| Александров  Денис Михайлович | - | глава администрации поселка Вольгинский (по согласованию) |
| Алирзаев  Магарам Алирзаевич | - | глава администрации поселка Городищи (по согласованию) |
| Демин  Станислав Алексеевич | - | директор Петушинского филиала общества с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» (по согласованию) |
| Копылова  Ольга Ивановна | - | глава администрации Нагорного сельского поселения (по согласованию) |
| Представитель | - | газовой службы города Петушки филиала акционерного общества «Газпром газораспределение Владимир» в г. Александрове (по согласованию) |
| Курочка  Павел Владимирович | - | глава администрации Петушинского сельского поселения (по согласованию) |
| Перегудова  Татьяна Ивановна | - | глава администрации муниципального образования Пекшинское (по согласованию) |
| Полукеев  Олег Александрович | - | исполняющий обязанности начальника муниципального казенного учреждения «Управление развития спорта и физической культуры» Петушинского района Владимирской области |
| Прохорова  Елена Александровна | - | начальник муниципального казенного учреждения «Управление культуры» Петушинского района Владимирской области |
| Рогов  Денис Вячеславович | - | глава администрации города Покров (по согласованию) |
| Сибилёва  Ольга Александровна | - | начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования, молодежной политики и патриотического воспитания» Петушинского района владимирской области |
| Суворова  Елена Сергеевна | - | начальник муниципального казенного учреждения «Центр развития и содержания города Петушки» |
| Сучков  Андрей Петрович | - | начальник муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты Петушинского района» |
| Попова  Ольга Евгеньевна | - | исполняющий обязанности главы администрации города Костерево (по согласованию) |
| Представитель | - | федерального государственного бюджетного учреждения «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию) |
| Представитель | - | центрального управления Ростехнадзора по Владимирской и Ивановской областям (по согласованию) |
| Представитель | - | Инспекции государственного жилищного надзора Владимирской области (по согласованию) |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Петушинского района

от 15.05.2025 № 582

**[Положение](#Par226) о комиссии** **при администрации Петушинского района по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительном периоде 2025-2026 годов**

1. Общие положения

1.1. Комиссия при администрации Петушинского района по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительном периоде 2025-2026 годов (далее - комиссия) является координационным органом, обеспечивающим согласованность действий администрации Петушинского района, органов местного самоуправления муниципальных образований Петушинского района, организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в зимних условиях.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется [Конституцией](consultantplus://offline/ref=E47115CF9F4F299CC34B10F3386CBC4C7540CC706DEC5178B01883t0I0G) Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области и Петушинского района, а также настоящим Положением.

2. Задачи комиссии

2.1. Координация деятельности администрации Петушинского района и организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Петушинского района, организациями по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в зимних условиях.

2.2. Осуществление мониторинга хода подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса, и объектов энергетики в Петушинском районе в зимних условиях.

2.3. Анализ и оценка хода работ по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в Петушинском районе к работе в зимних условиях и их финансового обеспечения.

2.4. Подготовка предложений по предупреждению действий, приводящих к дестабилизации функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в Петушинском районе и нарушению нормального жизнеобеспечения населения.

2.5. Осуществление мониторинга нормативных запасов топлива.

3. Организация деятельности комиссии

3.1. Комиссию возглавляет заместитель главы администрации Петушинского района по обеспечению функционирования и развития инфраструктуры, который руководит её деятельностью (председатель комиссии).

3.2. Заседания комиссии проводятся председателем комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя комиссии.

3.3. Заседания комиссии проводятся:

- в период подготовки к предстоящему отопительному периоду - 1 раз в неделю;

- в период прохождения отопительного периода – по решению председателя комиссии.

3.4. Повестка заседания формируется в соответствии с предложениями членов комиссии, органов местного самоуправления муниципальных образований Петушинского района.

3.5. Повестка заседания рассылается членам комиссии не позднее, чем за один рабочий день до заседания комиссии.

3.6. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования.

3.7. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем комиссии, а в случае отсутствия председателя комиссии - заместителем председателя комиссии.

3.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет управление жизнеобеспечения функционирования инфраструктуры, прогнозирования рисков администрации Петушинского района.

Приложение № 5

к постановлению администрации

Петушинского района

от 15.05.2025 № 582

Программа

проведения оценке обеспечения готовности к отопительному периоду

2025-2026 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

(далее - Программа)

1. Целью Программы является оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, путем проведения проверки оценки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно таблице.

Таблица

**График проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду**

**2025 – 2026 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов,  шт. | Сроки проведения оценки обеспечения готовности | Документы, проверяемые в ходе оценки обеспечения готовности |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 6 | с 01.09.2025 по 01.10.2025 | приложение №2  к Программе |
| 2. | Потребители тепловой энергии | 56 | с 01.08.2025 по 30.08.2025 | приложение №2  к Программе |

4. Комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2025–2026 годов, согласно приложению № 1 к Программе.

5. В целях проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Инспекции государственного жилищного надзора Владимирской области, единой теплоснабжающей организации.

6. При проведении оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025- 2026 годов комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно приложению № 2 к Программе.

7. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, заполняет оценочный лист по каждому объекту и при необходимости проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

8. Результаты оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии оформляются актами оценки обеспечения готовности (Акт готовности) к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно приложению № 3 к Программе.

9. Акты готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

10. В акте оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов содержатся следующие выводы Комиссии по итогам оценки:

- объект оценки готов к отопительному периоду;

- объект оценки готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект оценки не готов к отопительному периоду.

11. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по оценки обеспечения готовности или при невыполнении требований по оценки обеспечения готовности к Акту готовности прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения, указанный в оценочном листе.

12. Паспорт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее – Паспорт готовности) составляется согласно приложению № 4 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 5 дней с даты подписания Акта готовности в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

13. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2025 года, для потребителей тепловой энергии, и не позднее 1 ноября 2025 года для теплоснабжающий и теплосетевых организаций.

14. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 13 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов. Повторная проверка не может превышать 14 календарных дней.

15. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 13 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт готовности с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Петушинский район» |

**Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 годов**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Объекты, подлежащие проверке |
| 1 | **Теплоснабжающие, теплосетевые организации, в том числе:** |
| 1.1. | Петушинский филиал ООО «Владимиртеплогаз»  **Котельные и тепловые сети от них:**  1. котельная д. Новое Аннино  2. БМК ЦРБ  3. котельная школы д. Костино  4. котельная дер. Воспушка  5. БМК с. Андреевское  6. Теплогенераторная с. Андреевское  7. котельная п. Труд N. 1, ул. Советская, д 7a  8. котельная п. Труд № 2, ул. Нагорная, д. 2  9. котельная п. Труд № 4, ул. Спортивная, д. 4a  10. котельная д. Пекша  11. котельная д. Липна-Дачная  12. котельная п. «Сушнево-1»  13. котельная п. Сушнево-2  14. котельная п. Санино (школы)  15. котельная п. Санино (ЖКХ)  16. котельная п. Сосновый Бор  17.котельная д. Головино  18. котельная школы д. Глубоково  19. котельная школы д. Марково  20. котельная № 3 п. Нагорный  21.Центральная котельная, ул. Полевой проезд, 4  22. Котельная РТП, ул. Красноармейская, 1  23. Котельная п. «Токамак», ул. Заводская, 1  24. БМК ВБЛ, ул. Профсоюзная, 26а  25. Котельная школы №2, ул. Школьная, 2  26. Крышная котельная, Филинский проезд, 7  27. Крышная котельная, Филинский проезд, 9  28. Котельная, ул. Куйбышева, 89  29. Котельная, «Прокуратура»  30 Котельная «Казначейство»  31. БМК по улице «Завод Силикат»  **Тепловые пункты и сети от них**  1. TП п. Нагорный  2. ТП Воинский  3. ТП Интернат  4. ТП МСО  5. ТП НГЧ  6. ТП РМЦ  7. ТП РОНО  8. ТП Строителей 4  9. ТП Электрон  10. ТП Прачка  **Тепловые сети (покупная тепловая энергия)**  1. Тепловые сети п. Машиностроитель  2. Тепловая сеть от Центральная котельная  3. Тепловая сеть от котельной РТП  4. Тепловая сеть от котельной п. «Токамак»  5. Тепловая сеть от котельной БМК ВБЛ  6. Тепловая сеть от котельной школы №2  7. Тепловая сеть от котельной ООО «Теплонова»  8. Тепловая сеть от котельной ООО «Химстаб»  9 Тепловая сеть Крышной котельной Филинский проезд, 9  10. Тепловая сеть от котельной, ул. Куйбышева, 89  11. Тепловая сеть от котельной «Прокуратура»  12. Котельная «Казначейство» |
| 1.2. | ФГУП РЦ «ИТАР-ТАСС»   1. Котельная, п. Березка 2. Тепловые сети п. Березка |
| 1.3. | ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Вольгинский»  1. Котельная, пос. Машиностроитель |
| 1.4. | ЖСК №4 (г. Владимир) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России  1. Котельная, в/ч д. Костино  2. Котельная, в/ч д. Воспушка |
| 1.5. | ООО «Теплонова»  1. Котельная, г. Петушки |
| 1.6. | ООО «ХИМСТАБ»  1. Котельная, г. Петушки |
| 2. | **Потребители тепловой энергии, в том числе:** |
| 2.1. | ООО «УК Наш Дом»  Многоквартирные дома:   1. д. Пекша:   - ул. Московская, д. 1,3  - ул. Молодежная, д. 1  - ул. Октябрьская, д. 2  - ул. Совхозная, д.1,2,4  - ул. Строителей, д. 1,3,5  - ул. Центральная, д. 1,3,5,7,9,14,12   1. д. Новое Аннино, ул. Центральная, д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 2. п. Березка, ул. Центральная, д.7,9,11,13,15 |
| 2.2. | ОО «СМК-Реконструкция»  Многоквартирные дома:   1. п. Труд,   - ул. Набережная, д.1,2,4  - ул. Нагорная, д.1,2  - ул. Профсоюзная, 1,8  - ул. Советская, д. 1,2,3,4,7,9,13,17,19  - ул. Спортивная, д.2;   1. д. Липна, ул. Дачная, д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 2. д. Воспушка, ул. Ленина, д. 1,2,3,5 |
| 2.3. | ООО «Эксперт»  Многоквартирные дома:   1. пос. Нагорный:   - ул. Владимирская, д. 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13;  - ул. Горячкина, д.1  2. д. Костино, в/ч, д. 1,2,3 |
| 2.4. | ООО «РСУ» г. Петушки  Многоквартирные дома:  - ул. Заводская, д. 8,10,12,14,16;  - ул. Зеленая, д. 22;  - ул. Кирова, д. 4,4а,6;  - Красноармейская, д. 139,143;  -ул. Лесная, д. 1а,2а,3а,4а,5а,9,11,12,13,15,16,18,20,22;  -ул. Луговая, д. 2,4,6;  - Маяковского, д. 2,4,6,10,12,15,17,21,23,25,27,29;  - Московская, д. 1,2,4,6,7,8,9,10,12,13,13а,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,30,32,34,36,38;  - ул. Озерная, д. 19;  -ул. Покровка, д.19,21,23;  - Покровский проезд, д. 15,17;  -ул. Полевая, д.1а;  - Полевой проезд, д.3,5,7,9,11;  - Профсоюзная, д. 12,14,14а,16,20,22,22а,26,49,51;  -ул. Прудная, д. 21,23;  -ул. Пушкина, д. 7;  - ул. Завод Силикат, д.1,2,6;  - ул. Советская, д. 2а,4а;  -Советская площадь, д. 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,14,15;  - ул. Совхозная, д.16;  - ул. Спортивная, д. 4,6,6а,8,10,13,15,16,17;  - Спортивный проезд, д.1,2,3;  -ул. Строителей, д.4,6,8,12,145,18,20,22а,24,24а,26,26а,28;  - ул. Трудовая, д.4,6,8,9,10,12,14,14а;  - Фабричный проезд, д.8,10,12;  - Филинский проезд, д. 7,8,9;  - ул. Чехова, д. 5,7,9;  - ул. Чкалова, д. 1,3,4,6,8,14;  - Чкаловский проезд, д. 3, 5а. |
| 2.5. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районная комплексная спортивная школа Петушинского района»  г. петушки, ул. Трудовая, д. 2 |
| 2.6. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аннинская средняя общеобразовательная школа» Петушинского района Владимирской области  д. Новое Аннино, ул. Центральная, д. 14 |
| 2.7. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей имени академика Игоря Алексеевича Бакулова» поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области  п. Вольгинский, ул. Старовская, д. 23 |
| 2.8. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа пос. Городищи» Петушинского района Владимирской области  п. Городищи. ул. Константина Соловьева, д. 4 |
| 2.9. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костерёвская средняя общеобразовательная школа № 1 Петушинского района Владимирской области  г. Костерево, ул. Южная, д.8 |
| 2.10. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Костерёвская средняя общеобразовательная школа № 2» Петушинского района Владимирской области  г. Костерево, ул. пионерская, д.7 |
| 2.11. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костеревская средняя общеобразовательная школа № 3 Петушинского района Владимирской области  г. Костерево-1 |
| 2.12. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Петушки Владимирской области  г. Петушки, ул. Чкалова, д. 12 |
| 2.13. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Петушки имени Анания Герасимовича Манько  г. Петушки, ул. Школьная, д.2 |
| 2.14. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Петушки» Владимирской области  г. Петушки, ул. Пушкина, д.2 |
| 2.15. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 17» г. Петушки Петушинского района Владимирской области  г. Петушки, ул. Кирова, д.2 |
| 2.16. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Покров  г. Покров, ул. 3 Интернационала, д. 32 |
| 2.17. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Покров  г. Покров, ул. Первомайская, д. 26а |
| 2.18. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа» г. Покров. г. Покров, ул. Ленина. д. 107 |
| 2.19. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пекшинская средняя общеобразовательная школа» Петушинского района Владимирской области  д. Пекша, ул. Школьная, д. 2 |
| 2.20 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Санинская средняя общеобразовательная школа» Петушинского района Владимирской области  п. Санинского ДОКа, ул. Первомайская, д. 27 |
| 2.21. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Воспушинская основная общеобразовательная школа» Петушинского района Владимирской области  д. Воспушка. ул. Круглова, д. 1а |
| 2.22. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Глубоковская основная общеобразовательная школа» Петушинского района Владимирской области  д. Глубоково, ул. Школьная, д. 20 |
| 2.23. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Марковская основная общеобразовательная школа Петушинского района Владимирской области  д. Марково, ул. Советская, д.25а |
| 2.24. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Костинская основная общеобразовательная школа» Петушинского района Владимирской области  д. Костино |
| 2.25. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Липенская основная общеобразовательная школа Петушинского района Владимирской области  п. Труд, ул. Спортивная, д. 4а. |
| 2.26. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» г. Петушки  г.Петушки, Советская площадь, д.13 |
| 2.27. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» г. Петушки  г. Петушки, ул. Лесная, д. 14 |
| 2.28. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» г. Петушки  г. Петушки, ул. Покровка, д. 18,  д. Новое Аннино, ул. Центральная, д.15 |
| 2.29. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка детский сад № 18» г. Петушки  г.Петушки, ул. Строителей, д.10 |
| 2.30. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 г. Петушки»  г. Петушки, ул. Московская, д. 15 |
| 2.31. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Буратино» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» г. Петушки  г.Петушки, Полевой проезд, д.10 |
| 2.32. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» г. Костерёво  г. Костерево, ул. Школьная, д. 27  д. Пекша, ул. Совхозная, д.7а |
| 2.33. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» г. Костерево  г. Костерево, ул. Комсомольская, д.4  г. Костерево, ул. Комсомольская, д.2 |
| 2.34. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28» г. Костерёво-1  г.Костерево-1, д. 490 |
| 2.35. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» г. Покров  г. Покров, ул. 3 Интернационала, д.51А |
| 2.36. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» г. Покров  г. Покров, ул. Пролетарская, д. 25 |
| 2.37. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей г. Покров  г. Покров, ул. Быкова, д.1а |
| 2.38. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» г. Покров  г. Покров, ул. 3 Интернационала, д.101а |
| 2.39. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 5 «Солнышко» г. Покров  г. Покров, ул. Советская, д. 76 |
| 2.40. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 42» пос. Вольгинский  Пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 8 |
| 2.41. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 43» пос. Вольгинский  Пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 20 |
| 2.42. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23» п. Труд  п. Труд, ул. Советская, д.14 |
| 2.43. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34» п. Санинского ДОКа  п. Санинского ДОКа, ул. Клубная, д.8 |
| 2.44. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» п. Нагорный. п. Нагорный, ул. Владимирская, д.10а |
| 2.45. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30 «Ручеёк» пос. Городищи Петушинского района Владимирской области  п. Городищи, ул. Ленина. д.9 |
| 2.46. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» Петушинского района  г. Петушки, ул. Ленина, д. 4а |
| 2.47. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Покров»  г. Покров, ул. 3 Интернационала, д. 52 |
| 2.48. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Петушинский районный Дом культуры» Владимирской области. г. Петушки, Советская площадь, д.17 |
| 2.49. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств поселка Городищи» Петушинского района Владимирской области  п. Городищи. ул. Советская, д.38 |
| 2.50. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Костерево» Петушинского района Владимирской области  г. Костерево. ул. Писцова, д. 32 |
| 2.51. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Петушки» Петушинского района Владимирской области  г.Петушки, ул. Ленина, д. 29 |
| 2.52. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств поселка Вольгинский» Петушинского района Владимирской области  п. Вольгинский, ул. Новосеменковская, д.6 |
| 2.53. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Покров»  г. Покров, ул. 3 Интернационала, д. 39 |
| 2.54. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Петушинского района» (Детский литературно-эстетический центр)  г. Петушки, ул. Московская, д. 10 |
| 2.55. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Петушинского района»  г. Петушки, ул. Строителей, д. 12 |
| 2.56. | Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпиец» Петушинского района Владимирской области  г. Петушки, ул. Московская. д. 4а |
| 2.57. | Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования «Спортивная школа Динамо» Петушинского района Владимирской области  г Петушки, ул. Спортивный проезд, д.5 |
| 2.58. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Петушинская районная больница»  -Стационар (д. Старые Петушки, ул. Шоссейная, д. 3);  -Поликлиника (г. Петушки, ул. Московская, д. 3);  -Стационар (г. Костерево, ул. Красная, д. 6);  -Поликлиника (г. Костерево, ул. Красная, д. 6);  -Стационар (г. Покров, ул. 3-го Интернационала, д. 48, стр.1);  -Поликлиника (г. Покров, ул. 3-го Интернационала, д. 48, стр.2);  -Поликлиника (п. Городищи, Больничный проезд, д.1);  -Амбулатория (д. Пекша, ул. Московская, д. 1). |

Приложение № 3

к Программе по проведению проверки готовности к

отопительному периоду 2025-2026 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии

муниципального образования «Петушинский район»

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ гг.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г., утвержденной

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. по «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239) от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

…

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

|  |  |
| --- | --- |
| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности  (готов/готов с условиями/не готов) |
| 1. |  |
| … |  |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

|  |  |
| --- | --- |
| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности  (готов/готов с условиями/не готов) |
|  |  |

Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении

которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение № 4

к Программе по проведению проверки готовности

к отопительному периоду 2025-2026 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии муниципального

образования «Петушинский район»

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ гг.

Выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от № . .

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,

образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)