АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕТУШИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.04.2026                                 г. Петушки                                           № 395

Об утверждении графика отключения потребителей горячего водоснабжения в период подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Петушинского муниципального округа Владимирской области

В целях обеспечения бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения, повышения надежности систем коммунального теплоснабжения в отопительный период 2026-2027 годов, а также повышения качества предоставления коммунальных услуг населению, в соответствии с Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Организационно-методическими Рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации. МДС 41-6.2000, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203, руководствуясь Уставом Петушинского муниципального округа Владимирской области,

постановляю:

- Утвердить график отключения потребителей горячего водоснабжения в период подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Петушинского муниципального округа Владимирской области согласно приложению.

- Проинформировать всех потребителей о сроках отключения горячего водоснабжения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по обеспечению функционирования и развитию инфраструктуры.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK- PETRAION.RU и размещению на официальном сайте Петушинского муниципального округа Владимирской области.

Глава Петушинского

муниципального округа                                                                                          А.В. КОПЫТОВ

Приложение

к постановлению администрации

Петушинского муниципального округа

Владимирской области

от 10.04.2026 № 395

График

отключения потребителей горячего водоснабжения в период подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Петушинского муниципального округа Владимирской области

| № п/п | Наименование котельных, ЦТП | Период остановки | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная г. Петушки, Полевой проезд, д.4 | Остановка: 18.05. - 01.06. Гидравлические испытания: 19.05. – 22.05. | сезонная подготовка |  |
| 2 | ЦТП Прачечная | Остановка: 18.05. - 01.06. Гидравлические испытания: контур отопления - 19.05. | сезонная подготовка |  |
| 3 | ЦТП МСО | Остановка: 18.05. - 01.06. Гидравлические испытания: контур отопления - 19.05 | сезонная подготовка |  |
| 4 | ЦТП НГЧ | Остановка: 18.05. - 01.06. Гидравлические испытания: контур ГВС – 21.05. контур отопления – 22.05. | сезонная подготовка |  |
| 5 | ЦТП РМЦ | Остановка: 19.05. - 02.06. Гидравлические испытания: контур ГВС – 21.05 контур отопления – 22.05 | сезонная подготовка |  |
| 6 | ЦТП Интернат | Остановка: 18.05. - 01.06. Гидравлические испытания: контур отопления – 19.05. | сезонная подготовка |  |
| 7 | ЦТП Воинский | Остановка: 18.05. - 01.06. Гидравлические испытания: контур ГВС - 21.05. | сезонная подготовка |  |
| 8 | ЦТП Электрон | Остановка: 18.05. - 02.06. Гидравлические испытания: контур ГВС - 21.05. | сезонная подготовка |  |
| 9 | ЦТП РОНО | Остановка: 18.05. - 01.06. Гидравлические испытания: контур ГВС – 21.05. контур отопления – 22.05. | сезонная подготовка |  |
| 10 | ЦТП Строителей 4 | Остановка: 18.05. - 01.06. Гидравлические испытания: контур ГВС – 21.05. контур отопления – 22.05. | сезонная подготовка |  |
| 11 | Котельная РТП г. Петушки, ул. Красноармейская, д. 1 | Остановка: конец – начало отопительного сезона Гидравлические испытания: 08.06. – 15.06. | сезонная подготовка |  |
| 12 | Котельная п. «Токамак» г. Петушки, ул. Клязьменская, д. 34 | Остановка: 10.08. – 24.08. Гидравлические испытания: 11.08. – 12.08. | сезонная подготовка |  |
| 13 | БМК ВБЛ г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 26а | Остановка: 29.06. – 13.07. Гидравлические испытания: 30.06. – 01.07. | сезонная подготовка |  |
| 14 | БМК школы №2 г. Петушки, ул. Школьная, д. 2 | Остановка: конец – начало отопительного сезона Гидравлические испытания: 04.05. – 08.05. | сезонная подготовка |  |
| 15 | БМК крышная Филинский пр. 7, г. Петушки | Остановка: 13.07. – 24.07. | сезонная подготовка |  |
| 16 | БМК ж. д. Филинский пр. 9, г. Петушки | Остановка: 06.07. – 13.07. Гидравлические испытания: 07.07. | сезонная подготовка |  |
| 17 | Теплогенераторная «Прокуратуры» г. Петушки | Остановка: конец – начало отопительного сезона Гидравлически испытания: 27.07. | сезонная подготовка |  |
| 18 | Теплогенераторная «Казначейства» г. Петушки | Остановка: конец – начало отопительного сезона Гидравлически испытания: 29.07. | сезонная подготовка |  |
| 19 | БМК микрорайона Силикат | Остановка: 27.07. -03.08. Гидравлические испытания: 28.07 | сезонная подготовка |  |
| 20 | Котельная п. Новое Аннино | Остановка: конец - начало отопительного сезона Гидравлические испытания: 11.05. |  | сезонная подготовка |
| 21 | БМК ЦРБ д. Ст. Петушки, ул. Северная | Остановка: 20.07. - 03.08. Гидравлические испытания: 21.07. – 22.07. |  | сезонная подготовка |
| 22 | Котельная школы дер. Костино | Остановка: конец - начало отопительного сезона Гидравлические испытания: 11.05 |  | сезонная подготовка |
| 23 | БМК дер. Воспушка | Остановка: конец - начало отопительного сезона Гидравлические испытания: 12.05. - 17.05. |  | сезонная подготовка |
| 24 | БМК с. Андреевское | Остановка: конец - начало отопительного сезона Гидравлические испытания: 18.05. |  | сезонная подготовка |
| 25 | Теплогенераторная с. Андреевское | Остановка: 27.07. - 10.08. Гидравлические испытания: 28.07. |  | сезонная подготовка |
| 26 | БМК п. Труд № 1, ул. Советская, д.7а | Остановка: конец - начало отопительного сезона Гидравлические испытания: 04.05. – 05.05. |  | сезонная подготовка |

| 27 | БМК п. Труд № 2, ул. Нагорная, д.2 | Остановка: конец - начало отопительного сезона Гидравлические испытания: 11.05. – 12.05. | сезонная подготовка |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | Котельная п. Труд № 4 (Липна школа) | Остановка: конец - начало отопительного сезона Гидравлические испытания: 06.05. – 07.05. | сезонная подготовка |
| 29 | БМК д. Пекша | Остановка: конец - начало отопительного сезона Гидравлические испытания: 13.05. – 15.05. | сезонная подготовка |
| 30 | Котельная д. Липна - дачная | Остановка: конец - начало отопительного сезона Гидравлические испытания: 21.05. | сезонная подготовка |
| 31 | Котельная п. «Сушнево – 1» | Остановка: конец - начало отопительного сезона Гидравлические испытания: 25.05. | сезонная подготовка |
| 32 | БМК п. «Сушнево – 2» | Остановка: конец - начало отопительного сезона Гидравлические испытания: 28.05. | сезонная подготовка |
| 33 | ЦК г. Костерево ул. Писцова, д. 60а | Остановка: конец - начало отопительного сезона Гидравлические испытания: 11.05.-19.05. | сезонная подготовка |
| 34 | Котельная г. Костерево-Пионерская | Остановка: конец - начало отопительного сезона Гидравлические испытания: 20.07.-21.07. | сезонная подготовка |
| 35 | БМК г.Костерево-1 ул. Заречная, строение 467 | Остановка: 18.05. - 01.06. | сезонная подготовка |
| 36 | Котельная «Берёзка» | Остановка: 06.07. – 17.07. | сезонная подготовка |
| 37 | ООО «ХИМСТАБ» | Остановка: конец - начало отопительного сезона Гидравлические испытания: 11.08.-15.08. | сезонная подготовка |
| 38 | ООО «Теплонова» | Остановка: конец - начало отопительного сезона Гидравлические испытания: 20.07.-24.07. | сезонная подготовка |