РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области

от 29.12.2022                                                  г. Петушки                                                         № 3012

| О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 30.03.2018 № 595 |  |
| --- | --- |

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 30.03.2018 № 595 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе» согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации                                                                 А.В. КУРБАТОВ

|  | Приложение к постановлению администрации Петушинского района от 29.12.2022 № 3012 |
| --- | --- |

В приложении к постановлению:

1.Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

| Наименование программы | Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе» (далее – программа, Петушинский район) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; - решение Совета народных депутатов Петушинского района от 17.12.2019 № 115/14 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Петушинский район» Владимирской области на период до 2030 года»; - распоряжение администрации Петушинского района от 22.01.2018 № 07-р «О разработке муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе на 2018-2022 годы». |
| Ответственный исполнитель программы | Управление экономического развития администрация Петушинского района |
| Соисполнители программы | - Финансовое управление администрации Петушинского района; - Управление аналитическо-правовой и административной работы администрации Петушинского района. |
| Участники программы | - Муниципальное учреждение «Управление образования администрации Петушинского района»; - Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и туризму администрации Петушинского района» Владимирской области; - Отдел цифрового развития и информационных технологий администрации Петушинского района; - Общественные организации и объединения малых и средних предприятий и предпринимателей (по согласованию); - Государственное казённое учреждение Владимирской области «Центр занятости населения г. Петушки» (по согласованию); - Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию); - Исполнители на конкурсной основе; - Привлеченные организации (по согласованию). |
| Подпрограммы программы | Подпрограммы программы отсутствуют |
| Цель программы | Создание условий для развития эффективного конкурентоспособного сектора экономики малого и среднего предпринимательства и повышение на этой основе его вклада в экономику Петушинского района, а также обеспечение роста занятости экономически активного населения предпринимательством в Петушинском районе в интересах социально-экономического развития района, повышения качества жизни населения на базе растущего потенциала и развития инфраструктуры и социальной сферы с опорой на реализацию инвестиционной привлекательности района. |
| Задачи программы | - формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе; - содействие повышению доступности финансовых ресурсов для СМиСП; - содействие развитию молодежного предпринимательства и кадрового потенциала бизнеса |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Количество СМиСП; - доля занятых на предприятиях СМиСП в общей численности занятых на предприятиях района; - уровень среднемесячной заработной платы на СМиСП. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2025 годы 1 этап |
| Объёмы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам | Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 1985,750 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства местного бюджета – 1985,750 тыс. руб.; бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. По годам реализации: 2018 г.: всего – 380,0 тыс. руб., в том числе: –федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; –областной бюджет – 0,0 тыс. руб.; –местный бюджет – 380,0 тыс. руб.; –бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.; –внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.; 2019 г.: всего – 310,0 тыс. руб., в том числе: –федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; –областной бюджет – 0,0 тыс. руб.; –местный бюджет – 310,0 тыс. руб.; –бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.; –внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.; 2020 г.: всего – 189,0 тыс. руб., в том числе: –федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; –областной бюджет – 0,0 тыс. руб.; –местный бюджет – 189,0 тыс. руб.; –бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.; –внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.; 2021 г.: всего – 236,250 тыс. руб., в том числе: –федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; –областной бюджет – 0,0 тыс. руб.; –местный бюджет – 236,250 тыс. руб.; –бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.; –внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.; 2022 г.: всего – 331,3 тыс. руб., в том числе: –федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; –областной бюджет – 0,0 тыс. руб.; –местный бюджет – 331,3 тыс. руб.; –бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.; –внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.; 2023 г.: всего – 250,0 тыс. руб., в том числе: –федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; –областной бюджет – 0,0 тыс. руб.; –местный бюджет – 250,0 тыс. руб.; –бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.; –внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.; 2024 г.: всего – 144,6 тыс. руб., в том числе: –федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; –областной бюджет – 0,0 тыс. руб.; –местный бюджет – 144,6 тыс. руб.; –бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.; –внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.; 2025 г.: всего – 144,6 тыс. руб., в том числе: –федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; –областной бюджет – 0,0 тыс. руб.; –местный бюджет – 144,6 тыс. руб.; –бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.; –внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Показатели социально-экономической эффективности: - увеличение количества СМиСП до 2080 субъектов; - увеличение доли занятых на предприятиях СМиСП в общей численности занятых на предприятиях района до 39 %; - увеличение среднемесячной заработной платы в СМиСП до 19 500 руб. |

1.2. Абзац 1 раздела V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 1 985,750 тыс. руб.».

1.3. Абзацы 2-5 раздела VI «Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Показатели социально-экономической эффективности:

- увеличение количества СМиСП до 2080 субъектов;

- увеличение доли занятых на предприятиях СМиСП в общей численности занятых на предприятиях района до 39 %;

- увеличение среднемесячной заработной платы в СМиСП до 19 500 руб.».

1.4.Приложения №№1,2,3 к Программе изложить в следующей редакции:

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе» |
| --- | --- |

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение количества СМиСП | субъект | 2 200 | 2 210 | 2 220 | 2 230 | 2 000 | 2 050 | 2 060 | 2 070 | 2 080 |
| увеличение доли занятых на предприятиях СМиСП в общей численности занятых на предприятиях района | процент | 32 | 33 | 34 | 35 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| увеличение среднемесячной заработной платы в СМиСП | рубли | 17 000 | 17 500 | 17 700 | 17 900 | 18 800 | 19 000 | 19 500 | 19 500 | 19 500 |

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе» |
| --- | --- |

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе»

| № п/п | Содержание мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Связь мероприятий с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | Нормативно-правовое и организационное обеспечение | УЭР, УАПиАР, структурные подразделения администрации Петушинского района, общественные организации, объединения субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018 | 2025 | Определенное правовое поле развития СМиСП | 1.увеличение количества СМиСП; 2.увеличение доли занятых на предприятиях СМиСП в общей численности занятых на предприятиях района; 3.увеличение среднемесячной заработной платы в СМиСП. |
| 2 | Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства | УЭР, исполнители | 2018 | 2025 | Привлечение СМиСП к выработке и реализации муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства. Выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства. Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства. Выработка рекомендаций органам местного самоуправления при определении приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства. Привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработки по данным вопросам рекомендаций. | 1.увеличение количества СМиСП; 2.увеличение доли занятых на предприятиях СМиСП в общей численности занятых на предприятиях района; 3.увеличение среднемесячной заработной платы в СМиСП. |
| 3 | Обучение и переподготовка кадров для малого и среднего предпринимательства | УЭР, УО, ВУЗы, структурные подразделения администрации Петушинского района, привлеченные организации, исполнители, ГКУ ВО «ЦЗН г.Петушки» | 2018 | 2025 | Создание условий для подготовки СМиСП, кадров для СМиСП или их дополнительного профессионального образования. Обеспечение учебно-методической и научно-методической помощи СМиСП. | 1.увеличение количества СМиСП; 2.увеличение доли занятых на предприятиях СМиСП в общей численности занятых на предприятиях района; 3.увеличение среднемесячной заработной платы в СМиСП. |
| 4 | Информационно-методическое обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности | УЭР, УО, ККТ, ИКО, структурные подразделения администрации Петушинского района, общественные организации, объединения субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018 | 2025 | Создание муниципальных информационных систем, официальных сайтов информационной поддержки СМиСП в сети «Интернет» и информационно-телекоммуникационных сетей. Обеспечение их функционирования в целях поддержки СМиСП. | 1.увеличение количества СМиСП; 2.увеличение доли занятых на предприятиях СМиСП в общей численности занятых на предприятиях района: 3.увеличение среднемесячной заработной платы в СМиСП. |
| 5 | Организация работы круглых столов по основным проблемам малого и среднего бизнеса | УЭР, структурные подразделения администрации Петушинского района, привлеченные организации | 2018 | 2025 | Участие представителей СМиСП, некоммерческих организаций, выражающих интересы СМиСП, в формировании и реализации муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, экспертизе проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства. | 1.увеличение количества СМиСП; 2.увеличение доли занятых на предприятиях СМиСП в общей численности занятых на предприятиях района: 3.увеличение среднемесячной заработной платы в СМиСП. |
| 6 | Организация проведения конкурсов | УЭР, ВУЗы Петушинского района, структурные подразделения администрации Петушинского района, привлеченные организации | 2018 | 2025 | Содействие развитию предпринимательской инициативы. Повышение общественной значимости предпринимательской деятельности посредством конкурсной оценки её достижений. Стимулирование производства и реализации конкурентоспособных товаров и услуг. Пропаганда предпринимательской деятельности. | 1.увеличение количества СМиСП; 2.увеличение доли занятых на предприятиях СМиСП в общей численности занятых на предприятиях района: 3.увеличение среднемесячной заработной платы в СМиСП. |
| 7 | Инвестиционно-финансовая поддержка | УЭР, ФУ | 2018 | 2025 | Обеспечение равного доступа СМиСП к получению поддержки. | 1.увеличение количества СМиСП; 2.увеличение доли занятых на предприятиях СМиСП в общей численности занятых на предприятиях района: 3.увеличение среднемесячной заработной платы в СМиСП. |
| 8 | Сокращение административных барьеров в развитии малого и среднего предпринимательства | УЭР, исполнители, привлеченные организации | 2018 | 2025 | Обеспечение ответственности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Владимирской области, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий для развития СМиСП. | 1.увеличение количества СМиСП; 2.увеличение доли занятых на предприятиях СМиСП в общей численности занятых на предприятиях района: 3.увеличение среднемесячной заработной платы в СМиСП. |
| 9 | Расширение деловых возможностей | УЭР, ФУ | 2018 | 2025 | Субсидирование части затрат СМиСП, общественных организаций предпринимателей на участие в региональных, межрегиональных конференциях, семинарах, выставках, ярмарках, программах обмена опытом. | увеличение количества СМиСП |
| 10 | Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства | УЭР | 2018 | 2025 | Анализ развития СМиСП в районе. | увеличение количества СМиСП |

Примечание: Организации, не находящиеся в подчинении администрации Петушинского района, выполняют программные мероприятия по согласованию.

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе» |
| --- | --- |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе»

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Итого 2018 – 2025 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Нормативно-правовое и организационное обеспечение | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджеты поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджеты поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Обучение и переподготовка кадров для малого и среднего предпринимательства | Всего | 0,000 | 110,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 110,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | 0,000 | 110,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 110,000 |
|  |  | Бюджеты поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Информационно-методическое обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности | Всего | 380,000 | 200,000 | 189,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 769,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | 380,000 | 200,000 | 189,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 769,000 |
|  |  | Бюджеты поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Организация работы дискуссионных площадок и обмен опытом работы | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджеты поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Организация проведения конкурсов | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 236,250 | 331,300 | 250,000 | 144,600 | 144,600 | 1106,75 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 236,250 | 331,300 | 250,000 | 144,600 | 144,600 | 1106,75 |
|  |  | Бюджеты поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Инвестиционно-финансовая поддержка | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджеты поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Сокращение административных барьеров в развитии малого и среднего предпринимательства | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджеты поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Расширение деловых возможностей и международное сотрудничество | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджеты поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджеты поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | ИТОГО, в т.ч. | Всего | 380,000 | 310,000 | 189,000 | 236,250 | 331,300 | 250,000 | 144,600 | 144,600 | 1985,750 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | 380,000 | 310,000 | 189,000 | 236,250 | 331,300 | 250,000 | 144,600 | 144,600 | 1985,750 |
|  |  | Бюджеты поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Реализация программных мероприятий будет достигнута путем заключения муниципальных контрактов, договоров и договоренности с исполнителями, соисполнителями мероприятий.