ОТЧЕТ

по реализации региональных проектов

на территории МО «Петушинский район» в 2021 году

на 01 июля 2021 года

| № | Наименование национального проекта | Наименование регионального проекта | Средства, предусмотренные на реализацию проекта (в разбивке: федеральные , областные, местные) | Заключены контракты, договора на отчетную дату(реквизиты) | Сколько израсходовано средств на отчетную дату | Исполнение «контрольных точек» дорожных карт (какие мероприятия выполнены; что сделано на отчетную дату) | Отставание (если оно имеет место быть) от плановых (утвержденных дат). Причины. Сроки исполнения. Риски не исполнения в срок | Ожидаемые результаты от реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство КДЦ в д.Липна |
| 1 | Национальный проект «Культура» | Региональный проект «Культурная среда» | Федеральные – 35 000,00 Областные – 3 053,50 Местные – 17 196,96 Всего: - 55 240,46 | № 0128200000121000256_219170 от 01.03.2021 на сумму 54 730,49405 | 0 | В настоящее время заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль, установлено: Подрядчик завез арматуру и на объекте ведутся работы по армированию. | Плановое завершение всех работ – 01.12.2021 Есть отставание по выполнению работ. В соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ этап «Конструкции ниже 0.000» должен быть выполнен не позднее 30 апреля 2021 г. В настоящее время заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль, установлено: Подрядчик завез арматуру и на объекте ведутся работы по армированию. Администрация Петушинского района проводит еженедельные совещания с руководителями структурных подразделений администраций, подрядчика, строительного и авторского надзора по вопросам выполнения работ по строительству объекта по ускорению строительства и увеличению количества рабочих наобъекте для завершения работ Конструкции ниже 0.000 в кратчайшие сроки. 24.06.2021 г. состоялось совещание по председательством Врио Губернатора Владимирской области Г.Н. Вишневского с директором Департамента культуры Владимирской области, с руководителями структурных подразделений администраций, подрядчика, строительного и авторского надзора по оперативному решению вопросов строительства культурно-досугового центра в д. Липна. Подрядчику (ООО «ГрандСтрой») по муниципальному контракту № 0128200000121000256_219170 от 01.03.2021 г. выставлена претензия (требование) № ПУ-3886/01-32 об ускорении темпов выполнения работ за счет увеличения количества людей на объекте, переноса срока исполнения. Подрядчик объясняет отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ погодными условиями (март -апрель месяц 2021). Ведется выполнение работ по нулевому циклу | Строительство КДЦ в д. Липна. Улучшение качества культурной среды. |
| Ремонтные работы в МБОУ ДО «ДШИ г.Костерево» |
| 3 | Национальный проект «Культура» | Региональный проект «Культурная среда» | Федеральные – 5930,54 Областные – 733,0. Местные – 898,53153 Всего: 7562,07153 | Капитальный ремонт кровли. Капитальный ремонт фасада и крылец. Капитальный ремонт окон. Капитальный ремонт коридора, лестничной клетки, фойе, гардеробной. Контракт №1 от 03.03.2021г. Капитальный ремонт забора. Контракт № 1 от 30.03.2021г. Капитальный ремонт фасада пристройки (санузлы) Контракт № 2 от 31.03.2021г. Капитальный ремонт фасада пристройки (библиотеки) Контракт № 3 от 31.03.2021г. Капитальный ремонт класса изо Контракт № 4 от 31.03.2021г. Капитальный ремонт класса фортепиано Контракт № 5 от 31.03.2021г. Капитальный ремонт лестничного марша запасного выхода (устройство перегородок) Контракт № 6 от 07.04.2021г. Контракт по услуге строительного контроля (надзора) Контракт от 04.03.2021г. | 2 558,84214 тыс.руб. | Завершены работы по: - капитальному ремонту забора; - капитальному ремонту окон; -капитальному ремонту кровли; -капитальному ремонту фасада пристройки (библиотеки); - капитальному ремонту класса изо; - капитальному ремонту класса фортепиано. Ведутся работы по капитальному ремонту фасада основного здания и пристройки-библиотеки (вентилируемый фасад). Выполнено на отчетную дату 70 % фасада. Ведутся работы по капитальному ремонту коридора (выполнение на 60 %), лестничной клетки (выполнение на 99%), фойе и гардеробной (выполнение на 30%). | Плановое завершение всех работ – 15.08.21 г. | Капитальный ремонт ДШИ. Улучшение качества культурной среды. Улучшение качества предоставления образовательных услуг. |
| Ремонтные работы в МБОУ ДО «ДШИ г.Петушки» |
| 4 | Национальный проект «Культура» | Региональный проект «Культурная среда» | Федеральные – 10 825,16 Областные – 1 337,94 Местные – 1 216,31 Всего: 13 379,41 | Капитальный ремонт (кровли; фасада; кабинеты директора, завуча, учительской; ремонт 6 классов и 2 коридоров; ремонт потолков и замена дверей; ремонт туалетов и системы канализации; электромонтажные работы) Контракт № 0128200000121000359_275199 от 10.03.2021г. Капитальный ремонт гардероба Контракт № 30/03 от 30.03.2021г. Капитальный ремонт гардеробных систем Контракт № 29/3 от 30.03.2021г. Капитальный ремонт пристройки и фронтальной части кровли МБУ ДО «ДШИ г. Петушки» Контракт № 04 от 06.04.2021г. Контракт № 06/04 от 06.04.2021г. Капитальный ремонт актового зала Капитальный ремонт актового зала (поставка материала) Контракт № 05/04 от 05.04.2021г. Осуществление строительного контроля (технического надзора) за капитальным ремонтом МБУ ДО «ДШИ г. Петушки» Контракт № 02 от 11.03.2021 г. | 661 492,5 тыс.руб. | Завершаются работы по капитальному ремонту кровли, ожидаемый срок завершения работ – первая половина июля месяца. Начаты работы по капитальному ремонту: фасада, кабинетов директора, завуча, учительской; ремонт 6 классов и 2 коридоров; ремонт потолков и замена дверей; ремонт туалетов и системы канализации; электромонтажные работы. На объект доставлены все строительные материалы. Начаты работы по капитальному ремонту гардероба, на объект доставлены все строительные материалы. Подрядчик заключил договор на изготовление гардеробных систем, ожидаемый срок изготовления – первая половина июля месяца. Завершаются работы по капитальному ремонту пристройки и фронтальной части кровли МБУ ДО «ДШИ г. Петушки», ожидаемый срок завершения работ – первая половина июля месяца. Начаты работы по капитальному ремонту актового зала. На объект доставлены все строительные материалы. Осуществляется строительный контроль (технического надзора) за капитальным ремонтом МБУ ДО «ДШИ г. Петушки» | Плановое завершение всех работ – 15.08.21 г. | Капитальный ремонт ДШИ. Улучшение качества культурной среды. Улучшение качества предоставления образовательных услуг. |
| Ремонтные работы в МБОУ ДО «ДШИ п.Вольгинский» |
| 5 | Национальный проект «Культура» | Региональный проект «Культурная среда» | Федеральные – 10 467,2 Областные – 1 293,7 Местные – 1 176 071, 49 Всего: 12 936 971,49 | Капитальный ремонт кровли. Капитальный ремонт фасада и крылец. Капитальный ремонт потолков и замена дверей. Капитальный ремонт 7(семи) классов, библиотеки, зала и 2(двух) коридоров. Капитальный ремонт забора Контракт №1 от 10.03.2021г. Капитальный ремонт системы АПС, систем оповещения СОУЭ и системы ОС Контракт №1 от 30.03.2021г. Капитальный ремонт санитарных комнат Контракт № 40-03 от 31.03.2021г. Капитальный ремонт кабинета директора, учительской и двух классов Контракт №2 от 31.03.2021г. Капитальный ремонт туалетов Контракт №1 от 30.03.2021г. Контракт по услугам строительного контроля(надзора) Контракт №3 от 31.03.2021г. Контракт на изготовление стальных элементов к забору Контракт от 11.03.2021г. | 0.00 | Завершены работы по капитальному ремонту кровли Ведутся работы по капитальному ремонту фасада здания ДШИ. Ожидаемый срок завершения работ – вторая половина июля месяца. Ведутся работы по внутренние отделки помешенный здания. Изготавливаются металлические входные двери. Изготавливается откосы на окна фасада. | Плановое завершение всех работ – 15.08.21 г. | Капитальный ремонт ДШИ. Улучшение качества культурной среды. Улучшение качества предоставления образовательных услуг. |