ОТЧЕТ

по реализации регионального проекта «Социальная активность» в рамках национального проекта «Образование» на территории МО «Петушинский район» в 2021 годупо состоянию

на 01.07.2021

| № | Наименование национального проекта | Наименование регионального проекта | Средства, предусмотренные на реализацию проекта (в разбивке: федеральные, областные, местные) | Заключены контракты, договора на отчетную дату | Сколько израсходовано средств на отчетную дату | Исполнение «контрольных точек» дорожных карт (какие мероприятия выполнены; что сделано на отчетную дату) | Отставание (если оно имеет место быть) от плановых (утвержденных) дат. Причины. Сроки исполнения. Риски не исполнения в срок | Ожидаемые результаты от реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Образование» | «Социальная активность» | Финансирование на весь период проекта не предусмотрен | - | - | Создание центра добровольчества, осуществляющего поддержку волонтеров Петушинского района Постановлением администрации Петушинского района от 16.04.2021 года № 607 «О создании Центра по развитию добровольчества (волонтерства) (добровольческого (волонтерского) штаба Петушинского района, создан центр по развитию добровольчества | Отставания нет, мероприятия проводятся в соответствии с дорожной картой | Центр объединяет в себе все приоритетные направления добровольческой деятельности Центр позволяет координировать направления добровольческой деятельности в поселенияхрайона выстраивать стратегию развития волонтерского движения |
| 2 | «Образование» | «Социальная активность» | Финансирование на весь период проекта не предусмотрен | - | - | Содействие в развитии единой информационной системы в сфере развития добровольчества (ДОБО. РУ) путем ведения и наполнения районного раздела системы. По состоянию на 30.036.2021 года в системе зарегистрировано 77 человек, что составляет 51 % В Петушинском районе успешно реализован проект «Волонтеры комфортной городской среды» по средствам ЕИС ДОБРО.РУ Штаб из 43 человек сформирован в Покров,Костерево, Городищи, Вольгинский. Количество граждан, вовлечённых в решение вопросов развития городской среды, т.е., привлеченных электронному голосованию: 1.Вольгинский – 843 чел. 2.Городищи – 618 чел. 3.Костерево – 1217 чел. 4.Покров – 2427 чел. | Отставания нет, мероприятия проводятся в соответствии с дорожной картой | Не менее 150 человек в районе должно быть зарегистрировано за 2020 год в единой информационной системе в сфере развития добровольчества «Добро.ру» |
| 3 | «Образование» | «Социальная активность» | Финансирование на весь период проекта не предусмотрен | - | - | Участие в семинарах, вебинарах, тренингах по организации волонтерской деятельности Добровольцы Петушинского района проходили обучение в онлайн-университете социальных наук «Добро.Университет» на площадке ЕИС «Добровольцы России по направлению «Волонтеры комфортной городской среды» | Отставания нет, мероприятия проводятся в соответствии с дорожной картой | Прохождение обучения в онлайн-университете социальных наук «Добро.Университет» на площадке ЕИС «Добро.ру» |
| 4 | «Образование» | «Социальная активность» | Финансирование на весь период проекта не предусмотрен | - | - | Участие в региональных грантовых конкурсах Итоги конкурсов: Направлено проекты для участия в областном конкурсе добровольческих проектов молодежи «Важное дело». 4 проектов из них стали лауреатами (2 проекта – 1 место, 1 проект – 2 место, 1 проект – 3 место). Получен грант в размере 195 тысяч рублей. Областной конкурссоциальных инициатив молодежи на селе «Милый сердцу уголок» (лауреат – грант 10 тыс. руб.) | Отставания нет, мероприятия проводятся в соответствии с дорожной картой | Участие во всех областных грантовых конкурсах |
| 5 | «Образование» | «Социальная активность» | Финансирование на весь период проекта не предусмотрен | - | - | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Петушинском районе проведена информационная и рекламная кампания Все добровольческие мероприятия, проходящие в Петушинском районе, освещаются на официальном органов МСУ Петушинского района, в районной газете «Вперед», социальной сети ВК группа «Молодежь Петушинского района» Размещено 26 материалов в сфере добровольчества | Отставания нет, мероприятия проводятся в соответствии с дорожной картой | Размещается не менее 50 информационных материалов (репортажи, статьи, интервью, информационные материалы) в районных СМИ и сети «Интернет», популярных социальных сетях. |
| 6 | «Образование» | «Социальная активность» | Финансирование на весь период проекта не предусмотрен | - | - | Оказание содействия в реализации проектов и мероприятий для студенческой молодежи района. Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи. Вовлечение молодежи в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций Оказано содействие в проведении следующих мероприятий: -профилактическое мероприятие «Дети России»; -акция «Добрые вещи»; | Отставания нет, мероприятия проводятся в соответствии с дорожной картой | Оказывается поддержка в организации и проведении мероприятий для студентов. |
| 7 | «Образование» | «Социальная активность» | Финансирование на весь период проекта не предусмотрен | - | - | Проведение творческих мероприятия для молодежи. -КВН «Кубок филиала МПГУ»; -конкурс на лучший логотип Молодежного правительства Петушинского района. -акция «Мы граждане великой страны России», в рамках которой распространялись ленты-Триколор–роздано 2000 лент -акция «Георгиевская лента». Ленты распространены в МО Петушинского района. Количество – 750 чт. | Отставания нет, мероприятия проводятся в соответствии с дорожной картой | Вовлечение молодежи и подростков в мероприятия творческой направленности |
| 8 | «Образование» | «Социальная активность» | Финансирование на весь период проекта не предусмотрен | - | - | Проводятся мероприятия в общеобразовательных школах, организациях среднего и высшего профессионального образования В школах района волонтерами Победы проведена Всероссийская акция «Блокадный Ленинград», Всероссийская акция «Письмо Победы», занятия правовой школы по профилактике молодежного экстремизма. | Отставания нет, мероприятия проводятся в соответствии с дорожной картой | Проведение мероприятий в общеобразовательных школах, организациях среднего и высшего профессионального образования |