Форма 12

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальных программ (подпрограмм)

**за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Итоговый показатель оценки эффективности | Выводы |
| ***программы с количеством баллов от 10 до 7*** | | | |
| 1. | Обеспечение жильем многодетных семей Петушинского района | 9,2 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Выполнение плановых показателей составило 100%. |
| 2. | Дорожное хозяйство Петушинского | 9,2 | Мероприятия выполнены не в полном объеме. Плановые показатели достигнуты. |
| 3. | Создание в муниципальном образовании «Петушинский район» (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях | 9,2 | Мероприятия выполнены в полном объеме.  Плановые показатели достигнуты не в полном объеме. |
| 4. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Петушинского района | 9,2 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Выполнение плановых показателей составило 100%. |
| 5. | Обеспечение жильем молодых семей Петушинского района | 9,2 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Выполнение плановых показателей составило 100%. |
| 6. | Реализация государственной национальной политики в Петушинском районе Владимирской области | 8,9 | Мероприятия выполнены частично. Плановые показатели достигнуты. |
| 7. | Развитие агропромышленного комплекса Петушинского района | 8,8 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Плановые показатели достигнуты не в полном объеме. |
| 8. | Обеспечение безопасности дорожного движения в Петушинском районе | 8,8 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Выполнение плановых показателей достигнуто. |
| 9. | Развитие потенциала молодежи в Петушинском районе | 8,6 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Выполнение плановых показателей составило 100%. |
| 10. | Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Петушинский район | 8,6 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Выполнение плановых показателей составило 100%. |
| 11. | Развитие человеческого капитала в Петушинском районе | 8,6 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Выполнение плановых показателей составило 100%. |
| 12. | Патриотическое воспитание граждан на территории Петушинского района | 8,6 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Выполнение плановых показателей составило 100%. |
| 13. | Развитие информационного сообщества в Петушинском районе | 8,5 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Выполнение плановых показателей составило 100%. |
| 14. | Развитие культуры и туризма Петушинского района | 8,5 | Мероприятия выполнены не в полном объеме. Плановые показатели достигнуты. |
| 15. | Развитие физической культуры и спорта в Петушинском районе | 8,3 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Плановые показатели достигнуты. |
| 16. | Совершенствование гражданской обороны, защиты населения, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Петушинского района | 8,2 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Ряд показателей в связи с отсутствием финансирования не выполнены в планируемом объеме. Остальные мероприятия выполнены на 100%. |
| 17. | Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Петушинском районе | 8,2 | Все мероприятия программы выполнены в полном объеме. Соответствие плановым показателей достигнуто |
| 18. | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 8,2 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Выполнение плановых показателей достигнуто. |
| 19. | Социальное жилье Петушинского района | 7,9 | Мероприятия по приобретению жилых помещений выполнены не в полном объеме;  Плановый показатель- количество граждан, получивших жилые помещения по договорам найма специализированного жилищного фонда достигнут не в полном объеме, в связи со сроками поставки квартиры |
| 20. | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Петушинский район | 7,8 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Плановые показатели достигнуты. |
| 21. | Повышение инвестиционной привлекательности Петушинского района | 7,7 | Мероприятия выполнены не в полном объеме. Целевые показатели достигнуты частично. |
| 22. | Охрана окружающей среды на территории Петушинского района | 7,3 | Мероприятия выполнены частично. Плановые показатели достигнуты не в полном объеме. |
| ***программы с количеством баллов от 6,9 до 3,5*** | | | |
| 23. | Социальное развитие села в Петушинском районе | 6,4 | Мероприятия не выполнены. Плановый показатель - улучшение жилищных условий граждан и их семей не выполнен (гражданину предоставлена и переведена на специальный счет социальная выплата на строительство (приобретение) жилья, но он не реализовал. Срок действия Свидетельства - 23.05.2025г.) |
| 24. | Развитие газификации и догазификации Петушинского района | 6,0 | Мероприятия в 2024 году в рамках данной программы не предусматривались и не проводились |
| ***Программы первого года реализации*** | | | |
| 25. | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Петушинского района | 9,2 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Выполнение плановых показателей составило 100%. |
| 26. | Развитие системы образования муниципального образовании «Петушинский район | 8,4 | Мероприятия выполнены. Плановые показатели достигнуты на 100%. |
| 27. | Укрепление общественного здоровья населения Петушинского района | 7,5 | Мероприятия выполнены. Плановые показатели достигнуты. |